## Prévisionnel
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes divers (GUP-GRU) | [5 empty] | Chronogramme
| sites |  |  | Type d'opération | Juillet N° semaine |  |  |  | Août N° semaine |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre
[14 empty] | N° semaine |  |  |  | N° semaine
Secteurs |  | Domaine | Nbr d'arbres |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
6 | Ec des frênes | Ville | 3 | Abattage
5 | abbaye (placette+rue) | Métro | 20 | taille sanitaire
3 | parking vaucanson | Métro | 1 | Abattage
3 | Rue camine | Métro | 1 | Abattage
5 | malherbe place du marché | Métro | 1 | Abattage
4 | prking mallifaud | Métro | 1 | Abattage
5 | Boulevard des diables bleus | Métro | 1 | Abattage
5 | Avenue Paul Cocat | Métro | 2 | Abattage
6 | VNP allée du verderet | Métro | 1 | Abattage
6 | Parking J Brel | Métro | 1 | Abattage
3 | parc Bachelard | Ville | 5 | Abattage
3 | rue commandant Nal | Métro | 3 | Abattage
5 | Avenue des JO (houille blanche) | Métro | 1 | Abattage
5 | créche malherbe | Ville | 11 | taille sanitaire
H.S | Maison des Collines | Ville | 5 | Taille sanitaire-Aubannage-Abattage
5 | avenue Léon Jouhaux | Métro | 40 | taille sanitaire
4 | Av Champon | Métro | 21 | Taille de forme architecturée
2 | Jardin de Ville | Ville | 0 | Filet de protection à vider
2 | créche du vieux temple | Ville | 10 | taille sanitaire
2 | Jardin de Ville | Ville | 2 | Taille sanitaire+contrôle haubans
4 | square des charmilles | Ville | 10 | taille sanitaire
1 | Mirabeau | Métro | 2 | Taille de transparence
2 | Es Fr Mitterrand Musée | Métro | 3 | Taille sanitaire
5 | terrain d'aventure | Ville | 5 | Abattage
1 | Avenue des Martyrs | Métro | 286 | Taille de formation jeunes arbres
1 | Jardin des plantes | Ville | 10 | Taille sanitaire
2 | Halte garderie Mutualité | Ville | 25 | Taille sanitaire
4 | R Andrieux James au rond point | Métro | 8 | Taille sanitaire
2 | Quai perrière | Métro | 25 | Taille de formation jeunes arbres
6 | Rue des tremble/Labruyère | Métro | 4 | Taille sanitaire-Taille d'augmentation de la hauteur sous courone (Projet)
3 | Cité Mistral | Ville | 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne (travaux)
4 | Av Grande Chartreuse | Métro | 28 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
4 | Ave du Grand Serre | Métro | 32 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
4 | Rue de l'obiou square | Ville | 5 | Taille sanitaire
4 | R Dent de Crolles square | Métro | 5 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
5 | Parc Mistral | Ville | 97 | Taille sanitaire (en cours)
4 | Parc Soulage | Ville | 84 | Taille sanitaire
2 | Pl condorcet | Métro | 9 | Taille sanitaire
2 | Ecole Marceau | Ville | 0 | Taille plantes grimpantes
2 | Rue de Sault | Métro | 0 | Taille plantes grimpantes
2 | Gambetta | Métro | 50 | Emondage (en cours) | bar: 29
2 | Pl Championnet | Métro | 10 | Taille sanitaire | bar: 29
2 | 30, Qu de France | Ville | 4 | Taille sanitaire | bar: 29
2 | Sq Dr Martin | Ville | 1 | Taille sanitaire | bar: 29
5 | Rue Duguesclin | Métro | 6 | Taille de transparance | bar: 29
2 | Jardin des Dauphins | Ville | 110 | Taille sanitaire-Taille sécuritaire | bar: 29
2 | Jardin Hoche | Ville | 85 | Taille sanitaire | bar: 29
2 | Parc 2 | Ville | 81 | Taille sanitaire | bar: 29
4 | rue 19 mars 1962 | Métro | 6 | Taille sanitaire | bar: 29
5 | Parc des buttes | Ville | 1 | Abattage | bar: 29
3 | Parc des Ch. Elysée | Ville | 248 | Taille sanitaire | bar: 30 to 32
4 | Avenue Albert 1er de Belgique | Métro | 62 | Taille de forme architecturée | bar: 31 to 32
3 | Parc Savane | Ville/Métro | 142 | Taille sanitaire-Taille sécuritaire-Abattage | bar: 31 to 32
1 | Av Félix Viallet (1et 2) | Métro | 92 | Taille de dégagement de facade | bar: 32
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | Taille sanitaire | bar: 32
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | Taille sanitaire | bar: 32
6 | Pl des Géants | Métro | 4 | Taille sanitaire | bar: 33
6 | Allée du verderet (rez de jardin) | ville | 4 | Taille de transparance-abttage | bar: 33
6 | Parc Jean verlach | Ville | 100 | Taille sanitaire-Taille sécuritaire | bar: 33
6 | Parc j ean verlack chemin du parc | Métro | 4 | Taille de dégagement de facade | bar: 33
6 | Parc Jean verlach | Métro | 55 | Taille sanitaire-Taille sécuritaire | bar: 34
6 | Av Constantine derr n 12 parc | Métro | 2 | Taille sanitaire | bar: 35
6 | Baladins | Métro | 8 | Taille sanitaire | bar: 35
2 | Pl Paul Vallier | Métro | 5 | Taille de transparence-Taille sécuritaire | bar: 35
2 | Quai des Allobroges | Métro | 15 | Taille de formation jeunes arbres | bar: 35 to N° semaine 36
2 | R Cdt Rozan | Métro | 8 | Taille sanitaire | bar: 35
3 | cours de la libération | Métro | 61 | Taille de formation jeunes arbres | bar: N° semaine 36
2 | Rés dauphin | Ville | 42 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 36
2 | R de Lyon | Ville | 9 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 36
4 | Av J Perrot Manteyer à JO sép | Métro | 12 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 36
6 | VNP ANRU | Métro |  | Abattage | bar: N° semaine 36
5 | Prc Echangeurs | Ville | 54 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 37
1 | Cité F Gauthier | Ville | 16 | Taille de transparence | bar: N° semaine 37
1 | Parc V.P | Ville | 5 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 38
1 | Place de la gare | Métro | 31 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 38
1 | R A Ricard | Métro | 7 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 38
1 | Sq et créche W Rousseau | Ville | 29 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 38
1 | sq Waldeck Rousseau (rue Joya) | ville | 7 | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 38
1 | Sq et créche W Rousseau | Métro | 2 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 38
3 | Cité P Mistral | Métro | 245 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 39 to N° semaine 41
6 | Av Europe 30 32 le Polynôme | Métro | 2 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 42
6 | Prc La Bruyère | Ville | 61 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 42
4 | R P Claudel sous bois | Ville | 30 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 43
4 | R P Claudel Tour n 03 à 07 | Ville | 19 | Taille sanitaire | bar: N° semaine 43
5 | Quatre Tours Malherbe | Métro | 35 | Taille sanitaire-Taille de transparence | bar: N° semaine 43
5 | parc labruyère résidence sud-est | Métro | 10 | taille de transparence-taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 43
4 | parc soulage | Ville | 1 | Abattage | bar: N° semaine 43
Total |  |  | 2631
Métro
Ville
Arbo
Jeunes arbres
Entreprise
réalisé

## Réalisé
| sites |  |  | Type d'opération
Secteurs |  | Domaine | Nbr d'arbres
6 | Ec des frênes | Ville | 3 | Abattage
5 | abbaye (placette+rue) | Métro | 20 | taille sanitaire
3 | parking vaucanson | Métro | 1 | Abattage
3 | Rue camine | Métro | 1 | Abattage
5 | malherbe place du marché | Métro | 1 | Abattage
4 | prking mallifaud | Métro | 1 | Abattage
5 | Boulevard des diables bleus | Métro | 1 | Abattage
5 | Avenue Paul Cocat | Métro | 2 | Abattage
6 | VNP allée du verderet | Métro | 1 | Abattage
6 | Parking J Brel | Métro | 1 | Abattage
3 | parc Bachelard | Ville | 5 | Abattage
3 | rue commandant Nal | Métro | 3 | Abattage
5 | Avenue des JO (houille blanche) | Métro | 1 | Abattage
5 | créche malherbe | Ville | 11 | taille sanitaire
H.S | Maison des Collines | Ville | 5 | Taille sanitaire-Aubannage-Abattage
5 | avenue Léon Jouhaux | Métro | 40 | taille sanitaire
4 | Av Champon | Métro | 21 | Taille de forme architecturée
2 | Jardin de Ville | Ville | 0 | Filet de protection à vider
2 | créche du vieux temple | Ville | 10 | taille sanitaire
2 | Jardin de Ville | Ville | 2 | Taille sanitaire+contrôle haubans
4 | square des charmilles | Ville | 10 | taille sanitaire
1 | Mirabeau | Métro | 2 | Taille de transparence
2 | Es Fr Mitterrand Musée | Métro | 3 | Taille sanitaire
5 | terrain d'aventure | Ville | 5 | Abattage
1 | Avenue des Martyrs | Métro | 286 | Taille de formation jeunes arbres
1 | Jardin des plantes | Ville | 10 | Taille sanitaire
2 | Halte garderie Mutualité | Ville | 25 | Taille sanitaire
4 | R Andrieux James au rond point | Métro | 8 | Taille sanitaire
2 | Quai perrière | Métro | 25 | Taille de formation jeunes arbres
3 | rue commandant Nal | Métro |  | Taille de formation jeunes arbres
4 | Rue Bordier | Métro |  | Taille de formation jeunes arbres
| rue Berthe de boissieux | Métro |  | Taille de formation jeunes arbres
| Rue Maginaud |  |  | Taille de formation jeunes arbres
6 | Rue vigny Musset |  |  | Taille de formation jeunes arbres
6 | Rue Guy Mocquet |  |  | Taille de formation jeunes arbres
6 | Rue des tremble/Labruyère | Métro | 4 | Taille sanitaire-Taille d'augmentation de la hauteur sous courone (Projet)
3 | Cité Mistral | Ville | 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne (travaux)
4 | Av Grande Chartreuse | Métro | 28 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
4 | Ave du Grand Serre | Métro | 32 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
4 | Rue de l'obiou square | Ville | 5 | Taille sanitaire
4 | R Dent de Crolles square | Métro | 5 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
5 | Parc Mistral | Ville | 97 | Taille sanitaire (en cours)
4 | Parc Soulage | Ville | 84 | Taille sanitaire
2 | Pl condorcet | Métro | 9 | Taille sanitaire
2 | Ecole Marceau | Ville | 0 | Taille plantes grimpantes
2 | Rue de Sault | Métro | 0 | Taille plantes grimpantes
2 | Pl Championnet | Métro | 10 | Taille sanitaire
2 | 30, Qu de France | Ville | 4 | Taille sanitaire
2 | Jardin Hoche | Ville | 85 | Taille sanitaire