## Tableau Taille hivernale 17-18
Métro | Arbre appartenant à la Métropole |  | LEGENDE | équipe élagage |  | Planning prévisionnel 2017 - 2018
Ville | Arbre appartenant à la ville |  |  | équipe jeunes arbres |  | Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU et courriers usagers)
Plan tation | Arbre à planter |  |  | équipe EV
Coupe | Arbre à couper |  |  | Entreprises |  |  | Octobre | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
|  |  |  | Collectif |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Secteurs | Sites | Période | Domaine | Nbr d'arbres | Semaine de travail | Type d'opération | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Remarques SERVICE | Communication EXTERNE
3 | Rue André Rivoire |  | Métro | 6 | 0 | Taille sanitaire | Octobre 0 43: 6
2 | Boulevard des Adieux |  | Ville | 10 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Octobre 0 43: 10 | Nacelle
2 | Cité les Vignes (Sq H Huchon) | a | Métro | 1 | 0 | Taille de dégagement de facade | [29 empty] | non | bar: Novembre 3 46
3 | square Salengro |  | Ville | 1 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | [28 empty] | chantier aménagement | non | bar: Octobre 0 43
5 | Centre oecuménique |  | Ville | 2 | 0 | Taille de dégagement de façade | Octobre 0 43: 2 | GUP | non
5 | 9 et 13 rue G Manteyer |  | Ville | 2 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Octobre 0 43: 2 | Projet SAEP/ACTIS | non
1 | Chemin des 3 maisons (th de création) | a | Ville | 3 | 0 | Coupe | Novembre 1 44: 3 | plantations 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017
4 | Parc Soulage | a | Ville | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | Prévoir nacelle + CERFA | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 1 44
5 | Parc Mistral (pelouse du foot) |  | Ville | 4 | 0 | Coupe | Novembre 1 44: 4 |  | panneau posé le 13 octobre 2017
5 | Parc Mistral (Tr Perret Pel Nord/Est) |  | Ville | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 1 44
5 | rue Argouge | a | Métro | 4 | 0 | Coupe | Novembre 1 44: 4 | plantations 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017
6 | Parking J Brel | a | Métro | 4 | 0 | Coupe | Novembre 1 44: 4 | plantation 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017
6 | Parc La Bruyère (accés SUD) | a | Ville | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | oui | bar: Novembre 1 44
6 | Parc LaBruyère (SUD mail central) | a | Ville | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | oui | bar: Novembre 1 44
5 | Crèche Malherbe CCAS | a | Ville | 5 | 0 | Taille sanitaire | Novembre 2 45: 5 |  | non
4 | Rue Mangin | a | Métro | 42 | 0 | Taille sécuritaire | Novembre 2 45: 42 |  | non
2 | Pl André Malraux | a | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | oui | bar: Novembre 2 45
1 | R Hermite (Raspail à Alembert) | a | Métro | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | plantation 2017-2018 | oui | bar: Novembre 2 45
1 | R J Rey | a | Métro | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | plantations 2017-2018 | oui | bar: Novembre 2 45
2 | Jard de Ville | a | Ville | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 2 45
2 | Pl André Malraux | a | Métro | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | plantations 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 2 45
2 | Rue Hébert | a | Métro | 10 | 0 | Coupe | Novembre 2 45: 10 | plantations 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017
3 | R Commandant Nal | a | Métro | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | oui | bar: Novembre 2 45
5 | Avenue P Cocat | a | Métro | 2 | 0 | Coupe | Novembre 2 45: 2 | plantations 2017-2018 | oui
5 | Boulevard gallieni | a | Métro | 3 | 0 | Coupe | Novembre 2 45: 3 | plantations 2017-2018 | panneau posé le 13 octobre 2017
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | a | Ville | 2 | 0 | Coupe | Novembre 2 45: 2 | A vérifier Daniel | oui
5 | Boulevard Jean Pain |  | Métro | 33 | 0 | Taille formation jeunes arbres | Novembre 2 45: 33 | Nacelle | non
2 | EHPA St Laurent | a | Ville | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | oui | bar: Novembre 3 46
6 | Butte n 02 (place rouge) | a | Ville | 2 | 0 | Coupe | Novembre 3 46: 2 |  | oui
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | a | Ville | 30 | 0 | Coupe | Novembre 3 46: 30 | plantation 2017-2018 | panneau posé le 30 octobre 2017
6 | Alpexpo parking | p | Métro | 91 | 0 | Taille sanitaire | Novembre 4 47: 91 |  | non
1 | Quai de la Graille | p | Métro | 50 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Novembre 5 48: 50 |  | oui
6 | Av Reynoard (Dodero à Esmonin) |  | Métro | 10 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Novembre 4 47: 10 |  | non
3 | Cité Abry aire de jeux | a | Ville | 4 | 0 | Taille sécuritaire | Novembre 4 47: 4 |  | non
1 | Sq Waldeck Rousseau | p | Ville | 7 | 0 | taille de dégagement de facade | Novembre 4 47: 7 |  | non
3 | Boulevard Salengro |  | Métro | 4 | 0 | Taille de dégagement de câbles et feux | Novembre 4 47: 4 | Demande grenoble lumière | non
2 | Jean Bron (Piscine) |  | Ville | 8 | 0 | Coupe | Novembre 5 48: 8
2 | Rue Lesdiguière |  | Métro | 39 | 0 | Plantation arbres | Novembre 5 48: 37
2 | Jean Bron (Piscine) |  | Ville | 12 | 0 | Plantation arbres | Novembre 5 48: 12
1 | Rue Raspail |  | Métro | 2 | 0 | Plantation arbres | Novembre 5 48: 2
2 | Pont de l'ile verte |  | Ville | 1 | 0 | Taille de dégagement de câbles et feux | [28 empty] | demande DAT (visibilité) | non | bar: Novembre 5 48
2 | Rue beccaria |  | Métro | 10 | 0 | Taille de dégagement de facade | Novembre 5 48: 10 | Nacelle | non
H.S | Montbonnot (EPHAD) | a | Ville | 20 | 0 | Taille sanitaire/coupe | Novembre 5 48: 20 |  | non
2 | Jardin des plantes |  | Ville | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | Cédre qui a basculé suite à vent violent | oui | bar: Novembre 5 48
H.S | Mont Saint Martin | a | Ville | 14 | 0 | Taille de dégagement de facade | Décembre 6 49: 14 | A faire avant la période hivernale | non
2 | Cours J Jaurès |  | Métro | 29 | 0 | Plantation arbres | Novembre 5 48: 29
2 | Cimetière Saint Roch |  | Ville | 8 | 0 | Plantation arbres | Décembre 6 49: 6
1 | Rue de New York |  | Métro | 14 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 14
4 | Stade du Clos d'or |  | Ville | 2 | 0 | Coupe | Décembre 9 52: 2 | Demande Sports/changement de Normes/modification du terrain | non
2 | Pl de Verdun | a | Métro | 12 | 0 | Taille sanitaire | Décembre 6 49: 12 | Mise au gabarit | non
2 | Esplanade F Mitterand Musée | a | Ville | 1 | 0 | Taille sécuritaire | [29 empty] | oui | bar: Décembre 6 49
2 | Rue Dr Bailly | a | Métro | 14 | 0 | Taille de dégagement de facade | Décembre 6 49: 14 | courrier usagers/lundi seulement | non
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | a | Ville | 4 | 0 | Taille de dégagement de facade | Décembre 6 49: 4 | Courrier usagers | oui
4 | Rue lieutenant Chabal |  | Métro | 3 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Décembre 6 49: 3 | demande grenoble lumière | non
1 | R Pierre Sémard (estudines) | h | Métro | 4 | 0 | Taille de réduction de couronne | Décembre 6 49: 4 |  | oui
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | h | Ville | 3 | 0 | Taille de réduction de couronne | Décembre 6 49: 3 |  | non
1 | Rue Ampère |  | Métro | 15 | 0 | Plantation arbres | Décembre 6 49: 15
3 | Salengro (square) |  | Ville | 13 | 0 | Plantation arbres | Décembre 6 49: 13
2 | square St Eynard |  | Ville | 3 | 0 | Taille sanitaire | Décembre 6 49: 3
2 | Rue Hébert |  | Métro | 14 | 0 | Plantation arbres | Décembre 6 49: 14
2 | Cimetière Gd Sablons |  | Ville | 4 | 0 | Plantation arbres | Décembre 6 49: 4
1 | Rue Gabriel Péri |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 6 49
2 | Entrée cimetière des Sablons |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 3
2 | Dalle Jean Moulin |  | Ville | 13 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 13
5 | Terrain d'aventure |  | Ville | 15 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 15
3 | Rue Marboeuf |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 7 50
6 | Allée du Parc (ANRU) |  | Métro | 38 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 73
6 | Allée du Marché (ANRU) |  | Métro | 61 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 53
3 | Ch Maronnier (Libération Rivoire) | a | Métro | 9 | 0 | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Décembre 7 50: 9 | Nacelle | non
2 | Parc Michallon |  | Ville | 4 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 4
2 | Place émé de Marcieux |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 2
2 | Square Oddos |  | Ville | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 3
2 | Iles verte (zone de biodiversité) |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 2
4 | Chemin du conservatoire |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 3
2 | Jardin des Vallons |  | Ville | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 8 51
4 | Parking du clos d'or |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 7 50
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 3
4 | Parc Foch |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 2
4 | Rue Léo Lagrange |  | Ville | 15 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 15
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 350 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Décembre 7 50
5 | Parc échangeur |  | Ville | 30 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Décembre 7 50
5 | R L Lachat |  | Métro | 10 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Décembre 7 50
5 | Malherbe |  | Métro | 33 | 0 | bar: Décembre 7 50
1 | Passage Berriat |  | Métro | 1 | 0 | Taille de plantes grimpantes | [28 empty] | Nacelle | bar: Décembre 7 50
1 | rue joya |  | Métro | 1 | 0 | Taille de plantes grimpantes | [28 empty] | Nacelle | bar: Décembre 7 50
1 | square Waldeck Rousseau |  | Ville | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 7 50
1 | Rue Esclangon |  | Métro | 4 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Décembre 7 50: 4 | demande A Hamard accès chantier
5 | Av Washington | a | Métro | 1 | 0 | Coupe | [29 empty] | oui | bar: Décembre 7 50
5 | Rue Duguesclin |  | Métro | 8 | 0 | Plantation arbres | Décembre 7 50: 8
4 | Chemin des Alpins (terre plein Lidl) |  | Ville | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 3
4 | Les Alpins |  | Ville | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 3
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | h | Métro | 7 | 0 | Taille sécuritaire | [29 empty] | non | bar: Décembre 8 51
6 | Av Constantine (Trident à rue des Pins) | a | Métro | 5 | 0 | Taille de dégagement de facade | Décembre 8 51: 5 | Demande A Hamard-branches qui touchent le batiment | non
2 | Chem de Ronde club bouliste | h | Métro | 6 | 0 | Taille de réduction de couronne | Décembre 9 52: 6 |  | non
6 | Parc Labruyère |  | Ville | 20 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 20
6 | Parking Grand place Avenue d' innsbruck |  | Métro | 5 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 5
6 | Rue Helbronner (Lidl) |  | Ville | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 8 51
6 | Helbronner (parking) |  | Métro | 7 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 7
6 | Parc J Verlach |  | Ville | 60 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 60
1 | presque iles Cambridge |  | Métro | 42 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 42
1 | Rue Durand Savoyat |  | Métro | 15 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 15
1 | Rue Hareux |  | Métro | 11 | 0 | Plantation arbres | Décembre 8 51: 11
6 | Parc Jean Verlach (sous bois) |  | Ville | 2 | 0 | coupe | Décembre 7 50: 2; Décembre 8 51: 2
2 | Rue Edmond de Chissé | a | Métro | 25 | 0 | Taille sécuritaire | Décembre 8 51: 25 |  | oui
1 | Ec prim n 55 R Ampère | ecole | Ville | 10 | 0 | Taille sanitaire | Décembre 8 51: 10 |  | non
6 | Ferme Prémol |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 9 52: 3
6 | Parking R Francois |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Décembre 9 52: 3
6 | Rue Stalingrad |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 9 52
6 | Duhamel |  | Métro | 4 | 0 | Plantation arbres | Décembre 9 52: 4
6 | Placette Doderot (Talus) |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Décembre 9 52
1 | Cité Firmin Gauthier | a | Métro | 16 | 0 | Taille de transparence | Janvier 11 2: 16 | Appel usager | non
1 | Rue Manouchian |  | Métro | 25 | 0 | Plantation arbres | Janvier 10 1: 25
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 6 | 0 | Plantation arbres | Janvier 11 2: 6
4 | Ec Elysée Chatin |  | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 10 1: 2 |  | non
2 | Parc Hoche (cours des mômes) |  | Ville | 17 | 0 | coupe | Janvier 11 2: 17
2 | Parc Hoche (cours des bossus) |  | Ville | 12 | 0 | coupe | Janvier 11 2: 11
1 | Ec prim Vallier R Greffier | ecole | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Janvier 10 1
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 7 | 0 | Plantation arbres | Janvier 11 2: 7
5 | Parking MC2 |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Janvier 12 3: 3
5 | Parc Ouagadougou |  | Ville | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Janvier 11 2
5 | jardin des buttes |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Janvier 11 2: 2
5 | Sous bois Claudel |  | Métro | 2 | 0 | Plantation arbres
6 | Parking Aimé Pupin |  | Métro | 6 | 0 | Plantation arbres | Janvier 12 3: 6
4 | Parking de la Bifurk |  | Métro | 10 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Janvier 11 2: 10 | demande PU/DAT (accès balayeuses) | non
Tous secteurs | évacuation des sapins de Noël |  | Métro | 10 | 0 | Débitage et évacuation | Janvier 12 3: 10 | Mail de Olivier Curto | non
5 | Rue Léon Jouhaux (déchéterie) |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Janvier 13 4: 3
5 | Rue J Bart |  | Métro | 4 | 0 | Plantation arbres | Janvier 12 3: 4
4 | Rue de Stalingrad |  | Métro | 4 | 0 | Plantation arbres | Février 15 6: 4
4 | Rue de Stalingrad |  | Métro | 5 | 0 | Plantation arbres
3 | Parc Bachelard |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbres | bar: Janvier 12 3
3 | Parc Camine |  | Ville | 7 | 0 | plantation arbres | Janvier 12 3: 7
3 | Parc Lesdiguière |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbres | Janvier 12 3: 3
3 | rondeau |  | Métro | 6 | 0 | Plantation arbres | Janvier 12 3: 6
1 | Square Jean Veyrat |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Janvier 12 3
2 | Ecole P Bert maternelle |  | Ville | 1 | 0 | Taille sécuritaire | [28 empty] | Présence d'un champignon ganoderme au colet. Taille allégement du houppier | non | bar: Février 17 8
4 | rue jacquard |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Janvier 14 5
1 | Théatre de poche |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Janvier 14 5: 2
4 | R Arts de montagne n 01 | h | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane | non | bar: Janvier 13 4
5 | Av Bossuet Helbronner Racine (en cours) | h | Métro | 34 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 34 |  | non
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | h | Métro | 7 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 7 |  | non
5 | R R Descartes | h | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Janvier 13 4
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | h | Métro | 5 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 5 |  | non
5 | R N Boileau et Mansard | h | Métro | 26 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 26 |  | non
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | h | Métro | 14 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 14 |  | non
5 | Centre œcuménique St Marc | h | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Janvier 13 4
5 | Parc P Mistral (extension) (en cours) |  | Ville | 6 | 0 | Plantation arbres | Janvier 13 4: 6
3 | Ec A France n 31 (en cours) | ecole | Ville | 9 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 9 |  | non
5 | R Jouhaux lycée Argouges | h | Métro | 12 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 12 | Réalisé par Pothier | oui
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | h | Métro | 23 | 0 | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 23 | Réalisé par Pothier | oui
5 | Avenue des Jeux Olympiques (rond point) |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Janvier 13 4: 3
2 | L'Alma |  | Ville | 1 | 0 | coupe | bar: Janvier 14 5
6 | Stade du V Olympique (Noue) |  | Métro | 10 | 0 | Plantation arbres | Janvier 14 5: 10
3 | Square Frappat |  | Ville | 3 | 0 | Plantation arbres | Janvier 14 5: 3
6 | Parking P Gaspard |  | Métro | 6 | 0 | Plantation arbres | Février 15 6: 6
6 | Parking des Maquis de l'oisans |  | Métro | 7 | 0 | Plantation arbres | Février 15 6: 7
6 | Parking J Brel |  | Métro | 4 | 0 | Plantation arbres | Février 15 6: 4
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | h | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Janvier 14 5
6 | R Pascal du 17 au 31 | h | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Janvier 14 5
3 | Parc des Champs Elysée (en cours) |  | Ville | 17 | 0 | Plantation arbres | Février 15 6: 17
6 | Doderot SUD (ANRU) |  | Métro | 10 | 0 | Coupe | Février 15 6: 10 | Projet ANRU
4 | Sq Roger Louis Lachat | h | Ville | 3 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 3 |  | oui
2 | Rue Blanche Monier |  | Métro | 4 | 0 | Plantation arbres | Mars 20 11: 4
2 | Sq St Eynard massif | p | Métro | 3 | 0 | Taille sécuritaire | Février 16 7: 3 |  | non
6 | Rue du Village |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Février 16 7: 3
6 | Parking de l'Arlequin (CCAS) |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Février 16 7
6 | Rue des peupliers |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Février 16 7
6 | Arlequin crique sud (ANRU) |  | Métro | 11 | 0 | Coupe | Février 17 8: 11 | Projet ANRU
4 | Rue Stéphane Mallarmé (en cours) |  | Métro | 18 | 0 | Plantation arbres | Janvier 12 3: 18; Février 19 10: 18
2 | Parc Hoche (cours des mômes) |  | Ville | 23 | 0 | Plantation arbres | Mars 20 11: 23
1 | La belle electrique |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Mars 22 13
1 | R Henri tarze à pont SNCF | h | Métro | 59 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 59 | demander conciliation de ligne SNCF | oui
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille (en cours) | h | Mixte | 200 | 0 | Lutte contre la chenille processionnaire | Janvier 10 1: 50; Janvier 11 2: 50; Janvier 12 3: 50; Février 16 7: 50 |  | non
5 | Parc Paul Mistral (en cours) |  | Ville | 18 | 0 | Plantation arbres | Février 16 7: 18
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | p | Métro | 4 | 0 | Taille de dégagement de facade | Février 16 7: 4 |  | non
2 | Ec mat Marceau (1 R Bobillot) | ecole | Ville | 3 | 0 | Taille de dégagement de facade | Février 16 7: 3 |  | non
4 | Ecole Beauvert |  | Ville | 4 | 0 | Taille de dégagement de facade | Février 16 7: 4 | Courrier Co-Pro Le Maupassant | non
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier |  | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 4 |  | non
2 | Pl d'Apvril | h | Métro | 19 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 17 8: 19 |  | oui
1 | Ec mat Diderot | ecole | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 2 |  | non
2 | Pl de Metz | h | Métro | 6 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 17 8: 6 |  | oui
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | ecole | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | Février 17 8: 2 |  | non
3 | Cours de la libération |  | Métro | 19 | 0 | coupe | Février 17 8: 19 | coupes sanitaires dus à une attaque de chancre coloré
5 | jardin de la poterne |  | Ville | 3 | 0 | coupe | Février 17 8: 3
5 | Les mouettes |  | Ville | 50 | 0 | taille de réduction de couronne | Février 18 9: 50 | Haie de charmille résidence houille blanche
1 | Place Bévière |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Mars 20 11: 3
5 | Boulevard Gallieni |  | Métro | 3 | 0 | Plantation arbres | Mars 21 12: 3
1 | Square Doyen Gosse |  | Ville | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Février 19 10
6 | Stade du V Olympique |  | Métro | 1 | 0 | Plantation arbres | bar: Mars 20 11
6 | Parc J Verlach (mail des tilleuls) |  | Ville | 2 | 0 | Plantation arbres | Janvier 14 5: 2; Mars 20 11: 2
1 | Ave de Suède | h | Métro | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | Mars 20 11: 2 |  | non
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | h | Ville | 3 | 16 | Taille de réduction de couronne | Mars 20 11: 3 | A contrôler 3 peupliers côté maisons | non
4 | Sq Foch ang Mangin | h | Ville | 12 | 17 | Taille de réduction de couronne | Mars 20 11: 12 |  | non
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | h | Métro | 2 | 17 | Taille de réduction de couronne | Mars 20 11: 2 | peupliers | oui
6 | Passage la Fontaine | h | Ville | 1 | 17 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | peupliers | non | bar: Mars 20 11
6 | Désserte des alisiers mail | h | Ville | 1 | 17 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Mars 20 11
5 | Rue Argouge |  | Métro | 3 | 18 | Plantation arbres | Mars 20 11: 3
2 | place périnetti |  | Métro | 1 | 20 | Plantation arbres | bar: Mars 20 11
5 | Avenue Paul Cocat |  | Métro | 2 | 20 | Plantation arbres | Mars 20 11: 2 | transplanter de SMH
5 | Sq Cdt Perraut | h | Ville | 1 | 20 | Taille de réduction de couronne | [29 empty] | non | bar: Mars 20 11
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | h | Ville | 7 | 20 | Taille de réduction de couronne | Mars 20 11: 7 | nacelle parking Labruyère face square Marcellin Berthelot | non
4 | Av J Perrot n 88 | p | Métro | 1 | 20 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | tulipier isolé courrier usager | oui | bar: Mars 20 11
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | p | Métro | 5 | 20 | Taille de dégagement de facade | Mars 20 11: 5 | courrier usagers | oui
5 | centre oeucuménique |  | Métro | 2 | 20 | Plantation arbres | [28 empty] | transplanter de SMH | bar: Mars 20 11
5 | Rue gérard Philippes |  | Métro | 1 | 20 | Plantation arbres | bar: Mars 20 11
1 | Square de l'arche |  | Ville | 6 | 20 | Plantation arbres | Mars 20 11: 3
5 | Avenue du grand chatelet |  | Métro | 1 | 20 | Plantation arbres | bar: Mars 20 11
5 | Rue Kaunas |  | Métro | 1 | 20 | Plantation arbres | bar: Mars 20 11
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | p | Métro | 7 | 20 | Taille sécuritaire | Mars 20 11: 7 | Arrivée foire des rameaux | oui
2 | Parc Hoche (cours des bossus) |  | Ville | 15 | 20 | Plantation arbres | Mars 20 11: 15
5 | Parc soulage |  | Ville | 3 | 21 | Plantation arbres | Mars 21 12: 3
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | h | Métro | 1 | 21 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane | oui | bar: Mars 21 12
5 | Cité Léon Jouhaux | h | Ville | 15 | 21 | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 15 |  | non
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | p | Métro | 2 | 21 | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 2 |  | non
4 | R E Zola ang Berthelot park | p | Métro | 2 | 21 | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 2 |  | non
2 | Rue Lazard Carnot |  | Métro | 1 | 21 | Plantation arbres | bar: Mars 21 12
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | p | Ville | 3 | 21 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mars 21 12: 3 | courrier Syndic 4 platanes à proximité du silo | non
6 | Collège entre Lac et Genêts | p | Métro | 4 | 21 | Taille de dégagement de facade | Mars 21 12: 4 |  | non
5 | chemin Guilbaut | p | Métro | 8 | 21 | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 8 | nacelle | oui
1 | rue Jules horowitz |  | Métro | 5 | 21 | Taille sanitaire | Mars 21 12: 5 | reprise de coupes suite travaux entreprise
2 | L'Alma |  | Ville | 1 | 22 | Plantation arbres | bar: Janvier 12 3; Mars 21 12
5 | 42, chemin du chapitre | p | Ville | 5 | 22 | Taille de dégagement de facade | Mars 22 13: 5 | Arbres prêt des facades côté A des JO | non
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | p | Métro | 10 | 22 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Mars 22 13
1 | Place de la gare | p | Métro | 31 | 22 | Taille sanitaire | Mars 22 13: 31 |  | non
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | p | Métro | 13 | 22 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mars 22 13: 13 |  | oui
5 | R J Bart pair | p | Métro | 20 | 22 | Taille de déagement de facade/taille sanitaire | Mars 22 13: 20 |  | non
1 | Q C Bernard | p | Métro | 40 | 22 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mars 22 13: 40 | Mise au gabarit | oui
6 | Parking Alpexpo |  | Métro | 11 | 22 | Plantation arbres | Mars 22 13: 11
2 | Bastille |  | Ville | 3 | 22 | Plantation arbres | Mars 22 13: 3
1 | Clos des fleurs |  | Ville | 1 | 22 | Plantation arbres | bar: Mars 22 13
5 | Parc Mistral | p | Ville | 150 | 22 | Taille de dégagement de câbles et feux | Mars 22 13: 100; Mars 23 14: 50 |  | oui
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | p | Métro | 15 | 22 | Taille de transparence | Mars 22 13: 15 | courrier habitant | non
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | p | Métro | 22 | 22 | Taille de dégagement de câbles et feux | Mars 22 13: 22 |  | oui
5 | Sq Marcellin Berthelot | p | Métro | 122 | 22 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | Mars 22 13: 122 | luminaires | non
5 | jardin du Bassin |  | Ville | 1 | 22 | Plantation arbres | [28 empty] | transplanter de SMH | bar: Janvier 11 2; Mars 22 13
2 | Rue J Rey |  | Métro | 1 | 22 | Plantation arbres | bar: Mars 22 13
1 | Rue Docteur l'Hermite |  | Métro | 1 | 22 | Plantation arbres | [28 empty] | transplanter de SMH | bar: Mars 22 13
6 | place des géants | p | Métro | 20 | 22 | Taille sanitaire | Mars 22 13: 20 |  | non
H.S | Maison des collines | p | Ville | 2 | 22 | Taille sanitaire | Mars 22 13: 2 |  | non
4 | Cité Léon Jouhaux | h | Métro | 80 | 22 | Taille sanitaire | Mars 22 13: 80 |  | non
2 | place grenette |  | Métro | 10 | 22 | Plantation arbres | Mars 22 13: 10
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | p | Ville | 29 | 23 | Taille sanitaire | Février 18 9: 29; Mars 23 14: 29 |  | non
5 | Cité Teisseire le bassin | p | Ville | 43 | 23 | Taille sanitaire | Février 18 9: 43; Mars 23 14: 43 |  | non
3 | Boulevard J Vallier |  | Métro | 1 | 23 | Plantation arbres | bar: Mars 23 14
2 | Sq St Eynard station taxis | p | Métro | 5 | 23 | Taille sécuritaire | Mars 23 14: 5 |  | non
2 | Place p Vallier | p | Métro | 10 | 23 | Taille sanitaire | Mars 23 14: 10 |  | non
2 | R C Rozan | p | Métro | 15 | 23 | Taille sanitaire | Mars 23 14: 15 | vigilance conscessions | non
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | p | Ville | 15 | 23 | Taille sanitaire | Mars 23 14: 15 |  | non
6 | Baladins | p | Métro | 50 | 23 | Taille sanitaire | Mars 23 14: 50 |  | non
4 | Rue Honoré de Balzac (locaux Arbo) |  | Ville | 70 | 23 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | Mars 23 14: 70 | Taille haie Cyprés/Demande Métro (visibilité) | non
5 | Parc échangeur | p | Ville | 54 | 24 | Taille sanitaire | Mars 20 11: 54 |  | non
2 | Parc 2 | p | Ville | 81 | 24 | Taille sanitaire | Mars 21 12: 81 |  | oui
1 | R Papet | p | Métro | 2 | 24 | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 2 |  | non
4 | locaux Jacquard PU |  | Ville | 20 | 24 | Taille de dégagement de facade | Février 18 9: 14 | Station de saumure- Nacelle
2 | Ecole Cornélie Jeymond |  | Ville | 2 | 24 | Plantation arbres | [28 empty] | transplanter de SMH | bar: Avril 24 15
2 | Ecole Jules Ferry |  | Ville | 1 | 24 | Plantation arbres | bar: Avril 24 15
2 | Ecole J Jaurès |  | Ville | 1 | 24 | Plantation arbres | bar: Avril 24 15
3 | Ecole savane | ecole | Ville | 2 | 24 | Coupe | Avril 24 15: 2 | prévoir grue | oui
2 | Esplan boulod et park relais | p | Ville | 27 | 24 | Taille sécuritaire | Avril 24 15: 27 |  | non
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | p | Ville | 26 | 24 | Taille sécuritaire | Avril 24 15: 26 |  | oui
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | p | Ville | 26 | 24 | Taille sécuritaire | Avril 24 15: 26 |  | oui
3 | Pont de Catane |  | Métro | 6 | 24 | Plantation arbres | Avril 24 15: 6
3 | Cité Mistral | p | Ville | 100 | 24 | taille sanitaire | Avril 24 15: 100 |  | non
3 | Cité Mistral | p | Métro | 150 | 25 | taille sanitaire | Avril 25 16: 100; Avril 26 17: 50 |  | non
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | p | Ville | 100 | 26 | taille sanitaire | Février 19 10: 100; Mars 23 14: 100 |  | non
1 | P longue durée Gaymard | p | Métro | 50 | 26 | Taille sanitaire | Avril 26 17: 50 | Attention panneaux stationnement interdit à mettre un mois à l'avance | oui
4 | Square L Blum (ang Stalingrad) | a | Ville | 8 | 27 | Taille sanitaire | Avril 27 18: 8 |  | non
2 | Cimetière Saint Roch | p | Ville | 300 | 27 | Taille sanitaire | Avril 27 18: 300 |  | oui
1 | R Jules Horowitz | p | Métro | 4 | r | Taille sécuritaire | Mars 21 12: 4 |  | non
2 | Pl Valentin Hauÿ | h | Métro | 24 | r | Taille sanitaire/taille sécuritaire | Mars 20 11: 24 | Panneaux stationnement | non
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | p | Métro | 2 | r | Taille sécuritaire | Mars 20 11: 2 |  | oui
1 | Pl St Bruno abords de l'église | p | Métro | 4 | r | Taille sécuritaire | Février 18 9: 4 |  | non
1 | Parc de Marliave | p | Ville | 5 | r | Taille sécuritaire | Février 18 9: 5 |  | non
1 | Parc Paul Valérien Perrin | p | Ville | 10 | r | Taille sécuritaire | Février 18 9: 10 |  | non
2 | Jardin de Ville |  | Ville | 1 | r | Plantation arbres | [28 empty] | manque de place | bar: Mars 21 12
4 | Cité Léon Jouhaux | h | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | Février 18 9: 3 | A faire en 2020 | non
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | p | Métro | 2 | r | Taille sécuritaire | Février 16 7: 2 |  | non
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | p | Métro | 3 | r | Taille sécuritaire | Février 15 6: 3 |  | non
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | h | Métro | 8 | r | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 8 | Hiver 2019 | non
5 | Impasse Clément Ader Voirie | h | Métro | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | hiver 2019 | non | bar: Février 17 8
3 | Stade Lesdiguières | h | Ville | 19 | r | Taille de réduction de couronne | Février 17 8: 19 | Hiver 2019 | non
2 | Jard Hoche cour des Bossus | p | Ville | 4 | r | Taille sécuritaire | Février 16 7: 4 | A vérifier travaux d'aménagement prévus | oui
2 | Jard Hoche cour des Mômes | p | Ville | 2 | r | Taille sécuritaire | Février 16 7: 2 | A vérifier travaux d'aménagement prévus | non
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 2 | abattage automne 2018 | oui
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | h | Métro | 12 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 14 5: 12 | peuplier Hiver 2019 | non
2 | Parc 1 Michalon Musée | h | Ville | 3 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 14 5: 3 | contrôle Daniel hiver 2019 | oui
5 | Impasse Clément Ader | h | Ville | 3 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 14 5: 3 | AR12310 en TRC 2019 | non
2 | Qu Claude Brosse | h | Métro | 19 | r | Taille de réduction de couronne | Février 15 6: 19 | prévision 2019 | oui
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | h | Métro | 11 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 13 4: 11 | ANRU | non
H.S | Centre horticole | h | Ville | 10 | r | Coupe-Taille sanitaire | Janvier 13 4: 10 | animation porte ouverte | non
1 | F H Tarze r Villard de Lans | h | Ville | 16 | r | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 16 | A faire en 2020 | non
6 | rue colombine (ANRU) |  | Métro | 11 | r | Plantation arbres | Janvier 12 3: 11
6 | rue Doderot (ANRU) |  | Métro | 7 | r | Plantation arbres | Janvier 12 3: 7
2 | Ec mat n 11 R Millet | ecole | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2019 | non | bar: Janvier 11 2
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | ecole | Ville | 4 | r | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 4 | A faire en 2019 | non
6 | Ec des buttes | ecole | Ville | 2 | r | Taille de réduction de couronne | Février 16 7: 2 | projet DIM abattage | non
2 | Parc 1 Michalon Musée | h | Ville | 60 | r | Taille sanitaire | Décembre 9 52: 60 |  | non
3 | Portes de l'ouest | a | Ville | 2 | r | Taille sécuritaire | Décembre 6 49: 2 | Sortie autoroute grenoble centre | non
2 | R François Raoult | a | Métro | 13 | r | Taille de dégagement de facade | Novembre 5 48: 13 | demande DIM- A faire en 2019 | non
3 | Cité Paul Mistral |  | Métro | 100 | r | Taille sanitaire | Octobre 0 43: 100
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | a | Métro | 12 | r | Taille sécuritaire | Novembre 2 45: 12 | 2019 | non
3 | Cité Abry sur pelouses | a | Ville | 1 | r | Taille sécuritaire | [28 empty] | 2019 | non | bar: Novembre 2 45
2 | Ave Randon dev musée | h | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | Décembre 7 50: 3 | 2019 | non
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | Décembre 7 50: 2 | 2019 | non
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | h | Métro | 2 | r | Taille sanitaire | Décembre 7 50: 2 | 2019 | non
2 | R François Raoult sce logement | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | Décembre 7 50: 2 | 2019 | non
5 | Cité Moyrand (R Dupleix) | a | Ville | 1 | r | Contrôle | [28 empty] | A vérifier Daniel | oui | bar: Décembre 7 50
3 | R Corot | h | Métro | 6 | r | Taille sanitaire | Décembre 8 51: 6 |  | non
2 | R Barral église St Vinc Paul | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | Janvier 11 2: 2 | TRC hiver 2019 | non
2 | Route de Lyon (parking relai) |  | Métro | 1 | r | Plantation arbres | [28 empty] | retour DICT mauvais- A planter ailleurs | bar: Décembre 9 52
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | p | Métro | 7 | r | Taille sécuritaire | Mars 20 11: 7 |  | oui
1 | Parvis F Latour | p | Métro | 1 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non | bar: Mars 20 11

## Analyse
Étiquettes de lignes | Somme de Nbr d'arbres
Métro | 2121
Mixte | 200
Ville | 2203
Total général | 4524
Somme de Nbr d'arbres | Étiquettes de colonnes
opérations | Métro | Mixte | Ville | Total général
Coupe | 68 |  | 92 | 160
Lutte contre la chenille processionnaire |  | 200 |  | 200
Plantation arbres | 495 |  | 319 | 814
Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | 130 |  | 16 | 146
Taille de déagement de facade/taille sanitaire | 20 |  |  | 20
Taille de dégagement de câbles et feux | 26 |  | 151 | 177
Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | 122 |  | 70 | 192
Taille de dégagement de facade | 57 |  | 57 | 114
taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | 9 |  |  | 9
Taille de réduction de couronne | 289 |  | 151 | 440
Taille de transparence | 31 |  |  | 31
Taille sanitaire | 624 |  | 810 | 1434
Taille sanitaire/taille sécuritaire | 24 |  |  | 24
Taille sécuritaire | 138 |  | 124 | 262
(vide) | 33 |  |  | 33
Taille formation jeunes arbres | 33 |  |  | 33
Coupe-Taille sanitaire |  |  | 10 | 10
Taille de dégagement de façade |  |  | 2 | 2
Contrôle |  |  | 1 | 1
Taille sanitaire/coupe |  |  | 20 | 20
Débitage et évacuation | 10 |  |  | 10
Taille de plantes grimpantes | 2 |  |  | 2
Taille de formation jeunes arbres | 10 |  | 380 | 390
Total général | 2121 | 200 | 2203 | 4524

## analyse semaine
Mois | Somme de Nbr d'arbres
janvier | 218
13 | 200
14 | 18
fevrier | 971
15 | 36
16 | 426
17 | 256
18 | 125
19 | 128
mars | 492
20 | 167
21 | 58
22 | 107
23 | 160
avril | 693
24 | 185
25 | 150
26 | 50
27 | 308
0 | 1808
0 | 1808
r | 342
r | 342
Total général | 4524
0 | réalisé
r | report

## planning (hidden)
Planning des travaux hivernales réalisés par le service commun de l'arbre
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 44
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 44
1 | Square Waldeck Rousseau | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 45
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 48
1 | Place bévière | Métro | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 1
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Square Jean Verrat | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
1 | Square frappat | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 17
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | bar: N° semaine 50
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 5
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 5
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | bar: N° semaine 14
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 18
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 44
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 44
3 | Parc des Champs Elysée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Parc Camine | Ville | 7 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | Parc Lesdiguière | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux | bar: N° semaine 6
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 51
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 6
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 8
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 12
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 45
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 46
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 47
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 48
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 10
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 12
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sécuritaire | bar: N° semaine 48
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire | bar: N° semaine 4
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 45
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
Total TS |  |  | 2669
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 44
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 46
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 47
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 49
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 50
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 51
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 52
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 1
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 4
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 5
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 6
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 7
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 8
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 9
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 10
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 11
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 12
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 13
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 14
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 15
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 16
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 17
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 18
Métro
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
| Travaux de coupes | 147
| Travaux de plantation | 3369

## chronogramme (hidden)
Chronogramme opérationnel
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques | Com, spécifique
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | prévoir grue | oui | bar: N° semaine 44
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 47
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 48
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille de transparance | courrier habitant | non | bar: N° semaine 6
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | oui | bar: N° semaine 5
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | nacelle | oui | bar: N° semaine 12
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | oui | bar: N° semaine 18
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille de transparence |  | non | bar: N° semaine 44
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 51
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 45
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 12
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 48
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 45
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | Attention panneaux stationnement interdit à mettre un mois à l'avance | oui | bar: N° semaine 17
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 5
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
3 | Parc des Champs Elysée (Acer) | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 44
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 10
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | secteur 6 | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 1
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 12
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | décaller fin novembre | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | Mise au gabarit | non | bar: N° semaine 45
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | Panneaux stationnement | non | bar: N° semaine 50
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 1
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire |  | non | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mise au gabarit | oui | bar: N° semaine 12
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | Panneaux stationnement | oui | bar: N° semaine 50
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 2
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | vigilance conscessions | non | bar: N° semaine 14
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 45
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | demande DIM | non | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF | oui | bar: N° semaine 49
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 49
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Rue beccaria | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 46
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 46
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires | non | bar: N° semaine 8
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
Total TS |  |  | 2975
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe
| Ecole des buttes | abattage | projet de réhabilitation de la cours
| Ecole St Bruno | Taille | projet de réhabilitation de la cours

## base de travail (hidden)
Planning prévisionnel par secteur
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU) | [5 empty] | Hiver |  |  |  |  | automne |  |  |  |  | printemps | [5 empty] | écoles
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | N° semaine 49: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | N° semaine 49: 16 | Taille de réduction de couronne
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | N° semaine 49: 3 | Taille de réduction de couronne
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | N° semaine 49: 59 | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | N° semaine 1: 5 | Taille sécuritaire
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | N° semaine 44: 7 | taille de dégagement de façade
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | N° semaine 52: 10 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | N° semaine 1: 10 | Taille sécuritaire
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Papet | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | bar: N° semaine 44
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | N° semaine 49: 4 | Taille de réduction de couronne
1 | Place de la gare | Métro | 31 | N° semaine 1: 31 | Taille sanitaire
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | N° semaine 44: 16 | Taille de transparence
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | N° semaine 17: 50 | Taille sanitaire
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | N° semaine 12: 40 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | N° semaine 48: 50
TOTAL 1 |  |  | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 0 | 0 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | N° semaine 52: 60 | Taille sanitaire
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | N° semaine 50: 24 | Taille sanitaire/taille sécuritaire
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | N° semaine 50: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Taille de dégagement de facade
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de facade
2 | R François Raoult | Métro | 13 | N° semaine 45: 13 | Taille de dégagement de facade
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | N° semaine 45: 2 | Coupe
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | N° semaine 1: 27 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | N° semaine 2: 5 | Taille sécuritaire
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | N° semaine 46: 25 | Taille sécuritaire
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | N° semaine 44: 10 | Coupe | plantations 2017-2018
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | N° semaine 5: 13 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sanitaire
2 | Parc 2 | Ville | 81 | N° semaine 5: 81 | Taille sanitaire
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | N° semaine 14: 10 | Taille sanitaire
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille sanitaire
2 | R C Rozan | Métro | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille saniatire
2 | C Saint Roch | Ville | 300 | N° semaine 18: 300
TOTAL 2 |  |  | 784 | 17 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 | 65 | 79 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | N° semaine 51: 2 | Taille de réduction de couronne
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
3 | R Corot | Métro | 6 | N° semaine 51: 6 | Taille de réduction de couronne
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | N° semaine 45: 4 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | N° semaine 52: 9 | Taille de réduction de couronne
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Taille sécuritaire
3 | Ecole savane | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | prévoir grue
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | N° semaine 44: 9 | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | N° semaine 16: 100; N° semaine 17: 50 | taille sanitaire
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | N° semaine 15: 100 | taille sanitaire
TOTAL 3 |  |  | 317 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | N° semaine 51: 12 | Taille de réduction de couronne
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | N° semaine 6: 22 | Taille de dégagement de câbles et feux
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | N° semaine 46: 42 | Taille sécuritaire
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | N° semaine 45: 8 | Taille sécuritaire
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | bar: N° semaine 44
TOTAL 4 |  |  | 106 | 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | N° semaine 51: 34 | Taille de réduction de couronne
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | N° semaine 51: 5 | Taille de réduction de couronne
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille de réduction de couronne
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille de réduction de couronne
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | N° semaine 2: 8 | Taille de réduction de couronne
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | N° semaine 3: 26 | Taille de réduction de couronne
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | N° semaine 3: 14 | Taille de réduction de couronne
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | N° semaine 6: 50; N° semaine 7: 100 | Taille de dégagement de câbles et feux
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | N° semaine 6: 15 | Taille de transparance | courrier habitant
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | N° semaine 6: 4 | Taille de dégagement de facade
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | N° semaine 8: 122 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | N° semaine 51: 15 | Taille sécuritaire
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | N° semaine 13: 80 | Taille sanitaire
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | N° semaine 45: 5 | Taille sanitaire
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | N° semaine 12: 8 | Taille sécuritaire
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | rue Argouge | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | N° semaine 11: 20 | Taille de déagement de facade/taille sanitaire
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | N° semaine 3: 12 | Taille de réduction de couronne
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | N° semaine 3: 23 | Taille de réduction de couronne
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | N° semaine 3: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | N° semaine 9: 29 | Taille sanitaire
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | N° semaine 9: 43 | Taille sanitaire
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | N° semaine 11: 54 | Taille sanitaire
TOTAL 5 |  |  | 717 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 77 | 100 | 122 | 72 | 0 | 74 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | N° semaine 4: 12 | Taille de réduction de couronne
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | N° semaine 4: 3 | Taille de réduction de couronne
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | N° semaine 47: 91 | Taille sanitaire
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | N° semaine 45: 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | N° semaine 12: 3 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | N° semaine 12: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | N° semaine 46: 30 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | N° semaine 48: 5 | Taille de dégagement de facade
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | N° semaine 10: 100 | taille sanitaire
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | place des géants | Métro | 20 | N° semaine 13: 20 | Taille sanitaire
6 | Baladins | Métro | 50 | N° semaine 14: 50 | Taille sanitaire
TOTAL 6 |  |  | 367 | 12 | 10 | 30 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de façade
| Montbonnot | Ville | 20 | N° semaine 48: 20
| Centre horticole | Ville | 10 | N° semaine 4: 10
| Maison des collines | Ville | 2 | N° semaine 13: 2
TOTAL H.S |  |  | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | N° semaine 7: 50; N° semaine 8: 50; N° semaine 9: 50; N° semaine 10: 50; N° semaine 11: 50; N° semaine 12: 50 | Lutte contre la chenille processionnaire
TOTAL I.S |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TS |  |  | 2964 | 85 | 99 | 97 | 91 | 75 | 84 | 70 | 121 | 97 | 125 | 69 | 83 | 50 | 94 | 109 | 150 | 172 | 122 | 150 | 124 | 105 | 102 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2964
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe

## réalisé
Secteurs | (Tous)
Somme de Nbr d'arbres | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 0
Métro | 991
Coupe | 38
Débitage et évacuation | 10
Plantation arbres | 411
Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | 77
Taille de dégagement de câbles et feux | 4
Taille de dégagement de facade | 30
taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | 9
Taille de réduction de couronne | 135
Taille de transparence | 16
Taille formation jeunes arbres | 33
Taille sanitaire | 109
Taille sécuritaire | 74
(vide) | 33
Taille de plantes grimpantes | 2
Taille de formation jeunes arbres | 10
Ville | 817
Coupe | 90
Plantation arbres | 242
Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | 13
Taille de dégagement de câbles et feux | 1
Taille de dégagement de facade | 25
Taille de dégagement de façade | 2
Taille de réduction de couronne | 20
Taille sanitaire | 18
Taille sanitaire/coupe | 20
Taille sécuritaire | 6
Taille de formation jeunes arbres | 380