## Tableau Taille estivale
Mixte | Ensemble d'arbres réparti sur les 2 territoires |  |  | intervenants |  | panneau info posé
Métro | Arbre appartenant à la Métropole |  | LEGENDE | équipe élagage |  | Planning prévisionnel 2018
Ville | Arbre appartenant à la ville |  |  | équipe jeunes arbres |  | Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU et courriers usagers)
Plan tation | Arbre à planter |  |  | équipe EV
Coupe | Arbre à couper |  |  | Entreprises |  |  | Avril | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Aout |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre
|  |  |  | Collectif |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Secteurs | Sites | Période | Domaine | Nbr d'arbres | Semaine de travail | Type d'opération | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 432 | 44 | Remarques SERVICE | Communication EXTERNE
5 | Boulevard des diables bleu (Mistral à pasteur) |  | Métro | 15 | 0 | Taille de transparence | bar: Avril 0.5 17
4 | Rue H de Balzac (locaus Arbo) |  | Ville | 20 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Haie cyprés-demande Métro visibilité (nacelle) | bar: Avril 0.5 17
6 | Parking Alpexpo |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Arbre en grande partie brulé (fiche) | bar: Avril 0.5 17; Octobre 26 432
4 | Avenue M Berthelot (IUFM) |  | Métro | 22 | 0 | Taille de dégagement câbles et feux | bar: Avril 0.5 17
5 | Cité L Jouhaux |  | Métro | 80 | 0 | Taille sanitaire | bar: Avril 0.5 17
1 | Rue Hermite |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | dessouchement | bar: Mai 1 18
5 | Rue du Repos (locaux des sports) |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | accacia+ailanthes+lauriers à rabattre | bar: Mai 1 18
5 | Parc C Dullin |  | Métro | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | 2 Thuya dégradés par les chiens | bar: Mai 1 18
5 | Parc P Mistral |  | Ville | 100 | 0 | Taille de dégagement de câbles et feux | bar: Avril 0.5 17
5 | Stades Stichovitch-Vercors-Espagnac |  | Ville | 20 | 0 | Taille sanitaire | bar: Avril 0.5 17
2 | place P Vallier |  | Métro | 10 | 0 | Taille sanitaire | bar: Avril 0.5 17
3 | Ecole de la savane |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | grue SMMI | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue Romanet |  | Ville | 30 | 0 | rabattage de haie | bar: Avril 0.5 17
5 | Avenue Fenelon |  | Métro | 10 | 0 | Taille de dégagement de facade | bar: Avril 0.5 17
3 | Parc Cellatex |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | dessouchement | bar: Mai 1 18
3 | Parc Cellatex |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier | bar: Mai 1 18
3 | Pc Ch Elysés (Ouest du lac) |  | Ville | 2 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier | bar: Mai 1 18
4 | Avenue 1er Belgique(Perrot Cornier) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | polypore amadouvier A remplacer/dessouchement | bar: Mai 1 18
6 | Place des Saules |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A remplacer/dessouchement | oui | bar: Mai 1 18
6 | Parc J Verlach (Ch Collège accès Pl des Géants) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | érable | bar: Mai 1 18
4 | Villa harteau |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | tilleul
2 | Place Victor Hugo |  | Ville | 10 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Mai 4 21
6 | Parc J Verlach (Butte n 02 statue) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | érable A remplacer/dessouchement | bar: Mai 2 19
6 | Parc j Verlach (Désserte des alisiers mail) |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | bouleau en contre bas + 2 acer (Mr el hadj romdhane) | bar: Mai 2 19
4 | Piste d'éducation routière |  | Ville | 15 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Semaine impérative pas d'élèves | bar: Mai 2 19
2 | Rue des Fleurs |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A remplacer/dessouchement | bar: Mai 3 20
3 | Stade Bachelard |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | pin sec sur pied/dessouchement | bar: Mai 3 20
3 | Parc des Ch Elysés |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | cercis+charmille | bar: Mai 3 20
4 | Ecole F Buisson (04 R Dr Bordier) |  | Ville | 1 | 0 | Coupe | [28 empty] | Prunus | bar: Mai 1 18
4 | Rue E Zola (ang Berthelot (foyer)) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | accacia | bar: Mai 3 20
6 | Parc J Verlach (Grande pelouse massif aligne) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | aulne dans la haie | non | bar: Mai 3 20
6 | Place des Géants (80 croix du sud) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | prunus avec polypore phellin | bar: Mai 3 20
6 | Parc Jean Verlach (allée de la piscine) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | vadanlisé par morsures de chiens. A remplacer/dessouchement | bar: Mai 3 20
6 | Parc Jean Verlach (les Baladins) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | eleagnus | bar: Mai 3 20
5 | Rue turgot |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A remplacer/dessouchement | bar: Mai 3 20
4 | Jardin partagés Beauvert |  | Ville | 4 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 3 20
5 | Place de la commune |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A remplacer/dessouchement | bar: Mai 4 21
5 | Cité Léon Jouhaux |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | peuplier-A remplacer/dessouchement | bar: Mai 4 21
6 | Parc La Bruyère (NORD mail centrale) |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | peupliers | non | bar: Mai 4 21
1 | Ecole Ampère |  | Ville | 4 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 5 22
4 | Avenue J Perrot (n 88) |  | Métro | 1 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Tulipier-courrier usagers | oui | bar: Juin 7 24
4 | Avenue des J O nord (n° 1000 à 1030) |  | Métro | 5 | 0 | Taille de dégagement de facade | bar: Juin 7 24
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur |  | Métro | 10 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | courrier usagers | oui | bar: Juin 8 25
5 | Chemin de la Poterne (stade) |  | Ville | 14 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | demande des sports | non | bar: Juin 8 25
6 | Croix du sud (rue du 8 mai) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | saule à remplacer | bar: Mai 5 22
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 3 | 0 | coupe | bar: Mai 5 22
6 | Desserte des Alisiers |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A dessoucher | bar: Mai 5 22
4 | Rue Monge |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | incendie véhicule | bar: Juin 6 23
5 | Parc Labruyère |  | Ville | 50 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peupliers | bar: Juin 6 23
2 | Cours Lafontaine |  | Métro | 28 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Mai 4 21
2 | Boulevard J Pain (talus Forum) |  | Ville | 30 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | 1 peuplier à couper | bar: Juin 6 23
2 | Boulevard J Pain (talus Forum) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | bar: Juin 6 23
5 | Ecole du grand chatelet |  | Ville | 4 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | Platanes en souffrance | bar: Juin 6 23
3 | Parc Bachelard |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | arbre fragilisé
H.S | Parc de l'ile d'amour |  | Métro | 1 | 0 | coupe
5 | Rue Argouge |  | Métro | 2 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | arbres dégradés volontairement
4 | Rue Léo Lagrange |  | Métro | 8 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
4 | Rue des déportés |  | Métro | 4 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
4 | Rue bordier |  | Métro | 10 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
4 | Ecole ninon vallin |  | Ville | 3 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
4 | Champon |  | Métro | 22 | 0 | Taille de forme architecturée | bar: Juin 8 25
4 | Rue Jacquard (locaux PU) |  | Ville | 20 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Station de saumure (nacelle) | bar: Avril 0.5 17; Juin 8 25
4 | Avenue 1er de Belgique (en cours) |  | Métro | 60 | 0 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | nacelles | bar: Juin 6 23; Juin 9 26
3 | Ecole Anatole France |  | Ville | 15 | 0 | Taille sécuritaire | bar: Juin 9 26
1 | Boulevard J Vallier |  | Métro | 40 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Bouleaux-Nacelle | bar: Juin 9 26
1 | Boulevard J Vallier |  | Métro | 150 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle automotrice-travail de nuit | bar: Juin 9 26
2 | Place St André |  | Métro | 2 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Mai 4 21; Juillet 10 27
2 | Rue des fleurs |  | Métro | 4 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 10 27
2 | Chemin de hallage |  | Métro | 4 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 10 27
2 | Avenue St Roch |  | Métro | 1 | 0 | pied arbre | bar: Juillet 10 27
5 | Flandrin |  | Métro | 50 | 0 | taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 9 26
4 | Avenue J Perrot (angle bd des diables bleus) |  | Métro | 8 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | [28 empty] | GUP N°233478 (Semitag) | bar: Juillet 10 27
6 | Residence J Brel |  | Métro | 4 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | courrier usagers | non | bar: Juillet 10 27
2 | Bastion (atelier bois) |  | Ville | 10 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | impératif 25 et 26 juin | bar: Juillet 10 27
1 | placette pierre sémard (Hôtel europole) |  | Métro | 2 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Gup N°234604 | bar: Juillet 10 27
2 | Rue blanche monier |  | Métro | 22 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 10 27
6 | Allée de la pelouse |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | éléagnus sec sur pied
6 | 74, avenue de constantine |  | Ville | 1 | 0 | coupe
6 | 74, avenue de constantine |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | GUP N° 234 327 (branche sèche)
2 | place des tilleuls |  | Métro | 4 | 0 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | refaire tous les ans | bar: Juillet 10 27
6 | Avenue M Reynoard (Dodero à Esmonin) |  | Métro | 10 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | platanes sous le pont | bar: Juillet 10 27
2 | Rue Saint Jacques |  | Métro | 8 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | déviation pompier avant le 23 juillet | bar: Juillet 10 27
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | arbre sec sur pied | bar: Juillet 11 28
| Parc Paul Mistral |  | Ville | 4 | 0 | Taille sanitaire | bar: Juillet 11 28
2 | Rue Hoche (devant école jules verne) |  | Métro | 20 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Travaux école jules verne | bar: Juillet 11 28
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | vasque olympique-Stade des alpes | bar: Juillet 11 28
1 | Parc W Rousseau |  | Ville | 5 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Parking-Demande DT1 | bar: Juillet 11 28
5 | Prc Mis face siège FCG |  | Ville | 1 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | orme | bar: Juillet 11 28
5 | Jardin du bassin |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | Jeunes arbres écorcés (a remplacer) | bar: Juillet 11 28
4 | Boulevard Clémenceau |  | Métro | 4 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tilleuls vers Pizzéria | bar: Juillet 12 29
5 | Rue de la Station Ponsard |  | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Tête sèche | bar: Juillet 12 29
5 | Cité Léon Jouhaux |  | Ville | 2 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | peuplier-appel usager | bar: Juillet 12 29
6 | crique sud |  | Métro | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | arbres secs sur pied-Morusres de chiens | bar: Juillet 13 30
2 | Boulevard foch et Joffre |  | Métro | 220 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle automotrice | bar: Juillet 13 30
6 | Parc J Verlach (Zénith) |  | Ville | 20 | 0 | Taille de dégagement câbles et feux | [28 empty] | GUP N° 233012 Candélabres | bar: Juillet 14 31
6 | Rue des Trois épis (parking) |  | Métro | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tilleul brulé | bar: Juillet 14 31
6 | Parc Jean Verlach (entrée école du lac) |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | gléditzia | bar: Juillet 14 31
2 | Rue du Cdt Rozan (Janssen talus) |  | Métro | 13 | 0 | Taille de dégagement de réseaux | [28 empty] | courrier usagers-Nacelle | non | bar: Juillet 13 30
1 | Square J Macé |  | Ville | 10 | 0 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Juillet 13 30
5 | Angle J perrot et A des JO (chancre) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Marronnier attend du chancre | bar: Juillet 13 30
2 | square Oddos |  | Ville | 40 | 0 | Taille sanitaire-Taille de dégagement de facade | [28 empty] | courrier usagers | bar: Juillet 14 31
1 | Rue Joseph Rey |  | Métro | 20 | 0 | Emondage | [28 empty] | Tilia, demande Service des marchés (géne forrains) | bar: Juillet 14 31
6 | Village Olympique (Prémol) |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | bar: Aout 15 32
6 | Village olympique (C Turc) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | A remplacer/dessouchement | bar: Aout 15 32
6 | Stade du VO |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | arbres secs sur pied | bar: Aout 15 32
1 | Crêche Saint Bruno |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | prunus | non | bar: Aout 15 32
2 | Route de Clémencières (square) |  | Ville | 23 | 0 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 15 32
2 | Route Lyon (départ Via Ferrata) |  | Ville | 26 | 0 | Taille sanitaire | bar: Aout 15 32
5 | impasse clément Ader |  | Métro | 2 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | suite incendie de voitures (Tilleuls) | bar: Aout 15 32
6 | Parc J Verlach (en cours) |  | Mixte | 150 | 12 | Taille sanitaire | [28 empty] | ensemble du parc | bar: Aout 16 33
6 | Village Olympique (Prémol) |  | Ville | 2 | 15 | coupe | [28 empty] | arbres secs sur pied | bar: Aout 16 33
1 | Rue Colonel Veyron Lacroix |  | Métro | 6 | 15 | Taille de formation | [29 empty] | non | bar: Aout 16 33
4 | Rue Léo Lagrange |  | Métro | 50 | 15 | Taille sanitaire | [28 empty] | nombreux bois mort | bar: Aout 16 33
6 | Rue de Stalingrad (Vigny à Maquis de l' Oisans) |  | Métro | 15 | 15 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | gléditzia- courrier et mails habitants | bar: Aout 16 33
6 | Rue Stalingrad (Musset La Bruyère) |  | Métro | 19 | 15 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | tulipiers | non | bar: Aout 16 33
2 | Square Belmont (ang R St Nicolas) |  | Ville | 9 | 15 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Aout 16 33
2 | Square Dr Léon Martin |  | Ville | 28 | 15 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 16 33
3 | Avenue Ronsard |  | Métro | 3 | 15 | Taille de dégagement de facade | bar: Aout 16 33
3 | Rue Corot |  | Métro | 6 | 15 | Taille de dégagement de facade | bar: Aout 16 33
3 | Rue Corot |  | Métro | 6 | 15 | Taille de transparance | bar: Aout 16 33
3 | Avenue Beaumarchais |  | Métro | 38 | 15 | Taille sanitaire | bar: Aout 16 33
2 | Ecole St Laurent |  | Ville | 10 | 15 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Taille autour de la Maison de fonction-Date impératif | bar: Aout 16 33
5 | Cité Ab chatelet (Vercingétorix) |  | Métro | 4 | 16 | Taille de dégagement de facade | bar: Aout 16 33
2 | Place Pasteur |  | Métro | 17 | 16 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Aout 16 33
1 | Rue des Arts |  | Ville | 23 | 16 | Taille sanitaire-Taille de dégagement de facade | bar: Aout 16 33
2 | Rue Frédéric Taulier |  | Métro | 9 | 16 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | magnolia (Tram)+JA | oui | bar: Aout 16 33
2 | Place Victor Hugo |  | Métro | 20 | 17 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 17 34
3 | Centre social des Eaux Claires |  | Ville | 12 | 17 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 17 34
4 | Ecole prim Elisée Chatin |  | Ville | 1 | 17 | Taille sanitaire | [28 empty] | vérifier cédre | bar: Aout 17 34
5 | Avenue des JO |  | Métro | 50 | 17 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Fraxinus, demande PU (passage balayeuses) | bar: Aout 17 34
2 | Ecole mat Marceau (1 R Bobillot) |  | Ville | 2 | 17 | Taille sanitaire | [28 empty] | vérifier cédre | oui | bar: Aout 17 34
3 | Ecole prim libération (n 203) |  | Ville | 21 | 17 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 17 34
3 | Parc de la Savane |  | Ville | 20 | 17 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tilleuls+peupliers | bar: Aout 17 34
3 | Ecole Sidi-Brahim |  | Ville | 1 | 17 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | murier | bar: Aout 17 34
1 | Ecole primaire Ampère |  | Ville | 10 | 17 | Taille sanitaire | bar: Aout 17 34
1 | Ecole Maternelle Vallier |  | Ville | 5 | 17 | Taille sanitaire | [28 empty] | Celtis | bar: Aout 17 34
3 | Ecole Maternelle Pain Levé |  | Ville | 4 | 17 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tillia | bar: Aout 17 34
2 | Rue Thiers |  | Métro | 19 | 18 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 18 35
4 | Rue Louvois |  | Métro | 20 | 18 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 18 35
5 | Cité Moyrand (R Dupleix) | a | Ville | 1 | 18 | Taille sanitaire | [28 empty] | A vérifier Daniel | oui | bar: Aout 18 35
5 | Cité Moyrand (E Cartan le mail) |  | Ville | 50 | 18 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 18 35
4 | Talus Mangin (pied paserelle sidi-brahim) |  | Métro | 25 | 18 | Taille sanitaire | [28 empty] | nombreux bois mort-arbres secs sur pied | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
3 | Ecole Anatole France |  | Ville | 10 | 18 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Dernière cour | bar: Aout 18 35
5 | Ecole Primaire J Ferry |  | Ville | 5 | 18 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
5 | Ecole du grand chatelet |  | Ville | 8 | 18 | Taille sanitaire | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
5 | Ecole maternelle bajarière |  | Ville | 2 | 18 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | acer | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
5 | Ecole primaire J Racine |  | Ville | 6 | 18 | Taille sanitaire | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
5 | Rue Cardinal Le Camus |  | Métro | 30 | 18 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
2 | Ecole maternelle J Jaurès |  | Ville | 3 | 18 | Taille sanitaire | bar: Juillet 11 28; Aout 18 35
5 | Parc P Mistral |  | Ville | 100 | 19 | Taille sanitaire | bar: Aout 19 36
1 | Passerelle Berriat (Poste SNCF) |  | Ville | 3 | 19 | coupe | [28 empty] | Demande SNCF-Changement cloture de protection | bar: Juillet 11 28; Aout 19 36
2 | Parc 1 Michalon |  | Ville | 20 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Aout 15 32
2 | Parc 3 (H St Ferjus ) |  | Ville | 20 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Aout 15 32
2 | Parc 2 (R Herminier) |  | Ville | 30 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Aout 15 32
2 | Place Condorcet Voirie |  | Métro | 2 | 20 | Taille de dégagement de facade | bar: Aout 15 32
2 | Place d'Agier |  | Métro | 4 | 20 | Taille sanitaire-taille de transparence | [28 empty] | MDH-secteur 2 | bar: Aout 15 32
1 | Avenue des Martyrs |  | Métro | 300 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle automotrice | bar: Aout 15 32
2 | Quai perrière |  | Métro | 40 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 15 32
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 8 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 15 32
2 | Place H Dubedout |  | Métro | 18 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 15 32
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 80 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Aout 16 33
4 | Boulevard Clémenceau |  | Métro | 50 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 18 35
3 | Stade Bachelard |  | Ville | 1 | 20 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier-vers technisud | bar: Septembre 20 37
4 | Rue du Gén Mangin (Sq dev immeubles) |  | Métro | 20 | 20 | Taille sanitaire | bar: Septembre 20 37
2 | Cours J Jaurès |  | Métro | 60 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle-prophylaxie | bar: Juillet 14 31
4 | Square Léon Blum |  | Ville | 26 | 20 | Taille sanitaire | bar: Septembre 20 37
2 | Cimetière du Grand Sablon |  | Ville | 10 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Septembre 20 37
2 | Cimetière St Roch |  | Ville | 60 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Septembre 20 37
2 | Jardin des Plantes |  | Ville | 16 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Septembre 21 38
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 50 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Septembre 21 38
1 | Quai Claude Bernard |  | Métro | 31 | 20 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Septembre 21 38
5 | Rue J Bart |  | Métro | 5 | 20 | Taille sanitaire | [28 empty] | peupliers | bar: Septembre 21 38
5 | Square Recoura |  | Ville | 6 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Septembre 21 38
5 | Rue P Claudel (sous bois) |  | Ville | 10 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Septembre 21 38
5 | Avenue des J.O |  | Métro | 70 | 20 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Septembre 21 38
5 | Rue Gay Lussac |  | Métro | 9 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
5 | Rue Claude Genin |  | Métro | 3 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
5 | Rue C Ader |  | Métro | 2 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
5 | Avenue de G Chatelet |  | Métro | 3 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
5 | Rue P Claudel |  | Métro | 7 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
5 | Rue G Philippe |  | Métro | 11 | 20 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 21 38
6 | Avenue de Europe (EDF) |  | Ville | 22 | 21 | Taille de dégagement de réseaux-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [29 empty] | non | bar: Septembre 22 39
5 | Avenue Malherbe |  | Métro | 110 | 21 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Septembre 22 39
6 | Rue des Chardonnerets |  | Métro | 13 | 21 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Allée des 2 mondes |  | Métro | 8 | 21 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Rue Lorenzaccio |  | Métro | 5 | 21 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
1 | Parking longue durée (r E Gueymard) |  | Métro | 60 | 22 | Taille sanitaire-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Bouleaux à remonter-Nacelle-Panneaux stationnement à mettre 1 mois à l'avance | bar: Aout 15 32
5 | Villa Arthaud (Rue Colonel Driant) |  | Ville | 10 | 22 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Septembre 22 39
5 | Chemin de la Poterne |  | Ville | 14 | 22 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
5 | Square Mauchant |  | Métro | 30 | 22 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
5 | Square Mauchant |  | Ville | 40 | 22 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
6 | Rue L Andrieux |  | Métro | 17 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Rue F James |  | Métro | 11 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Impasse des érables |  | Métro | 1 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Arlequin |  | Métro | 7 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Rue des peupliers |  | Métro | 7 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Rue des trembles |  | Métro | 10 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
6 | Rue A de Musset |  | Métro | 5 | 22 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 22 39
4 | Ecole prim Clémenceau (05 R Lachat) |  | Ville | 30 | 23 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
6 | Allée des Frênes (pel Cascatelles) |  | Métro | 12 | 23 | Taille sanitaire | [28 empty] | Accacia | oui | bar: Septembre 23 40
6 | Rue des déstinées |  | Métro | 10 | 23 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 23 40
6 | Rue R Vulliez |  | Métro | 16 | 23 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 23 40
6 | Rue A de Vigny |  | Métro | 30 | 23 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 23 40
6 | Rue G Mocquet |  | Métro | 50 | 23 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Septembre 23 40
4 | Avenue J Perrot (angle rue Moyrand) |  | Métro | 1 | 23 | coupe | [28 empty] | dessouchement
2 | Jardin des Dauphins |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juillet 13 30
2 | Square St Eynard station taxis |  | Ville | 3 | 25 | coupe | [28 empty] | 1 robinier+1 tilleul A remplacer/dessouchement | bar: Mai 5 22
5 | Rue Gaston Letonnelier |  | Métro | 7 | 25 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Mail habitant | bar: Octobre 25 42
6 | Rue C Kogan (pelouse IMT) |  | Métro | 1 | 25 | Taille sanitaire | bar: Octobre 25 42
6 | Rue Christophe Turc |  | Métro | 1 | 25 | Taille sanitaire | bar: Octobre 25 42
6 | Passage la Fontaine (coté Helbroner) |  | Métro | 4 | 25 | Taille sanitaire-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Octobre 25 42
6 | Square du Pas de l'aiguille |  | Métro | 30 | 25 | Taille sanitaire | bar: Octobre 26 432
5 | chemin du chapitre |  | Métro | 13 | 25 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | nombreux bois mort
5 | Parc Mistral (Jard alpin) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | catalpa-A remplacer | bar: Octobre 26 432
2 | Jardin Plantes (J à la française) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | frêne | bar: Octobre 26 432
3 | Parc des champs élysées |  | Ville | 4 | 26 | coupe | [28 empty] | 1 tilleul+3érables | bar: Octobre 26 432
5 | Parc Mistral (stab nord anneau de vitesse) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | platane | bar: Octobre 26 432
6 | Parc La Bruyère (NORD mail centrale) |  | Ville | 3 | 26 | coupe | [29 empty] | oui | bar: Octobre 26 432
1 | A480 |  | Métro | 103 | 26 | coupe | [28 empty] | peupliers le long A480 | bar: Octobre 26 432
2 | Bastion (atelier bois) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | Nacelle 35m-Ganoderme colet
5 | Rue J Bart |  | Métro | 4 | 26 | coupe | [28 empty] | ganodermes-faible mécaniquement (populus) | bar: Octobre 26 432
3 | Parc Cellatex |  | Ville | 4 | 27 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | chêne jardin collectif | bar: Juin 8 25; Juillet 10 27
H.S | Jardins poisat |  | Ville | 30 | 27 | Taille sanitaire-Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | bar: Octobre 27 44
2 | Jardin des Plantes (J à la française) |  | Ville | 1 | 27 | coupe | [28 empty] | dessouchement | bar: Juin 8 25
4 | Rue Léo Lagrange |  | Métro | 2 | 27 | coupe | [28 empty] | Polypore/ganoderme
2 | Rue de Lionne |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
2 | Place de Berulle |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
2 | Place Lavalette |  | Ville | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
2 | Rue Lachman |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
2 | Rue Charreton |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
3 | Rue C Nal |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
3 | Rue J Vaujany |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
3 | Rue du Chardonnet |  | Métro | 20 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 15 32
2 | Rue Lafayette |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
2 | Rue des minimes |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
2 | L'Alma |  | Ville | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
2 | Avenue M Lyautet |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
2 | Rue Hoche |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
6 | Rue des pins |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 16 33
2 | Rue Marguerite Gonnet |  | Métro | 12 | r | Tuteurage | [29 empty] | oui | bar: Juillet 11 28; Aout 16 33
2 | Rue Simon Nora |  | Métro | 12 | r | Tuteurage | [29 empty] | panneau posé le 30 octobre 2017 | bar: Juillet 11 28; Aout 16 33
1 | Cours J Jaurés (Berriat à Dupont) |  | Métro | 9 | r | Tuteurage | [29 empty] | non | bar: Juillet 11 28; Aout 16 33
3 | Rue A Thomas |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
3 | Rue de la Solidarité |  | Mixte | 37 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 16 33
3 | Rue des eaux claires |  | Métro | 20 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 16 33
3 | Avenue R et Danube |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 16 33
3 | Cours de la libération |  | Métro | 32 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle -prophylaxie | bar: Aout 16 33
2 | Rue B de Boissieux |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 17 34
2 | Place J Marval |  | Métro | 9 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 17 34
2 | Rue M Gonnet |  | Métro | 12 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 17 34
2 | Rue L Carnot |  | Métro | 15 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 17 34
2 | Allée H Frenay |  | Métro | 46 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 11 28; Aout 17 34
1 | Rue du D l'Hermite |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juin 9 26
1 | Rue C Berthier |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juin 9 26
1 | Rue Josserand |  | Métro | 19 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juin 9 26
1 | Rue Ampère |  | Métro | 13 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juin 9 26
1 | Rue de la frise |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juin 9 26
1 | Square des fusillés |  | Ville | 26 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juillet 10 27
1 | Square des fusillés |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juillet 10 27
2 | Rue P de la Charce |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Juillet 12 29
3 | Rue Coubertin service voirie |  | Métro | 14 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | automne 2018 | bar: Juin 7 24
1 | Rue Mayen ang Berriat Thomas |  | Métro | 2 | r | Taille de transparance | [28 empty] | automne 2018 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juin 6 23
1 | Rue N Chorier ang J Prevost |  | Métro | 6 | r | Taille de forme architecturée | [28 empty] | Hêtres-Nacelle-automne 2018 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juin 6 23
2 | Avenue Maréchal Randon |  | Ville | 10 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | platanes-automne 2018 | bar: Juin 6 23
1 | Chemin des 3 maisons (th de création) |  | Ville | 4 | r | Taille de formation | [28 empty] | Erables-automne 2018 | non | bar: Juin 6 23
1 | Rue Esclangon (Vercors à Weil) |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Tulipiers | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juin 6 23
1 | Square Coppier (R de l'isère) |  | Ville | 8 | r | Taille de transparance | [28 empty] | Magnolia | oui | bar: Mai 5 22
3 | Rue R Salengro (pel Hlle Blanche) |  | Métro | 1 | r | coupe | [28 empty] | AR11203-Tilleul avec longue cavité ouverte-Voir si maintient | bar: Mai 1 18
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | p | Métro | 3 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non
1 | Pl St Bruno abords de l'église | p | Métro | 4 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non
1 | Parc de Marliave | p | Ville | 5 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non
1 | Parc Paul Valérien Perrin | p | Ville | 10 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non
1 | F H Tarze r Villard de Lans | h | Ville | 16 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | non
2 | Ec mat n 11 R Millet | ecole | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2019 | non
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2019 | non
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | h | Métro | 2 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | 2019 | non
2 | R François Raoult sce logement | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2019 | non
2 | R Barral église St Vinc Paul | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | TRC hiver 2019 | non
2 | Parc 1 Michalon Musée | h | Ville | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | contrôle Daniel hiver 2019 | oui
2 | Ave Randon dev musée | h | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2019 | non
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | ecole | Ville | 4 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2019 | non
2 | R François Raoult | a | Métro | 13 | r | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | demande DIM- A faire en 2019 | non
2 | Qu Claude Brosse | h | Métro | 19 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | prévision 2019 | oui
2 | Parc 1 Michalon Musée | h | Ville | 60 | r | Taille sanitaire | [29 empty] | non
3 | Cité Abry sur pelouses | a | Ville | 1 | r | Taille sécuritaire | [28 empty] | 2019 | non
3 | Portes de l'ouest | a | Ville | 2 | r | Taille sécuritaire | [28 empty] | Sortie autoroute grenoble centre | non
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | a | Métro | 12 | r | Taille sécuritaire | [28 empty] | 2019 | non
3 | Stade Lesdiguières | h | Ville | 19 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Hiver 2019 | non
3 | Cité Paul Mistral |  | Métro | 100 | r | Taille sanitaire
4 | Cité Léon Jouhaux | h | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | non
5 | Impasse Clément Ader Voirie | h | Métro | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | hiver 2019 | non
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | p | Métro | 2 | r | Taille sécuritaire | [29 empty] | non
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | h | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | abattage automne 2018 | oui
5 | Impasse Clément Ader | h | Ville | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | AR12310 en TRC 2019 | non
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | h | Métro | 8 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Hiver 2019 | non
6 | Ec des buttes | ecole | Ville | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | projet DIM abattage | non
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | h | Métro | 11 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | ANRU | non
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | h | Métro | 12 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | peuplier Hiver 2019 | non
H.S | Centre horticole | h | Ville | 10 | r | Coupe-Taille sanitaire | [28 empty] | animation porte ouverte | non
4 | Square Daudet |  | Ville | 3 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | Peupliers à vérifier | bar: Juillet 10 27
1 | Cité Firmin Gauthier |  | Ville | 17 | r | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Juillet 10 27
1 | Cité F Gauthier pel de l'arche |  | Ville | 4 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | alignement du prunus à reprendre | bar: Juillet 10 27
1 | Parvis L Néel MINATEC |  | Métro | 23 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | Savonniers | oui | bar: Juillet 10 27
2 | Place Dr Girard |  | Métro | 22 | r | Taille de dégagement de facade-taille de transparence | [28 empty] | GUP usagers/hiver 2019 | bar: Juillet 11 28
1 | Parc Vallier |  | Ville | 50 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | hiver 2019 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juillet 11 28
4 | Rue des Alliées |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue Lesage |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | A Beauvert |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | A du 11 Novembre |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue Jacquard |  | Métro | 15 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue M Peretto |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue E Cartan |  | Ville | 8 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue de Stalingrad |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue A Maginot |  | Métro | 22 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue Marceau |  | Métro | 13 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 17 34
4 | Rue L Lagrange |  | Métro | 12 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Aout 18 35
5 | Rue colonel Driant |  | Métro | 32 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 19 36
5 | Rue Roger Louis Lachat |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Aout 19 36
Critères déclenchant/périodicité
Activité | Objectifs | Tous les 3 ans afin de prélever des rameaux de petites sections.
Tailles de formation jeunes arbres (TFJA) | Former un jeune arbre dans les 10 premières années de sa vie afin d’adapter son port aux contraintes urbaines. | Dès que les branches arrivent à un mètre des façades.
Les tailles de dégagement de façades (TDF) | Limiter le développement des branches vers les façades (frottements, gène visuelle) | Autant que nécessaire, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de dégagement de câbles et feux (TDC) | - éliminer les branches qui occultent la lumière des candélabres de l’éclairage public.
- garder à une certaine distance des réseaux électriques aériens inférieure au seuil admis : 1m pour la basse tension, 3m pour la moyenne tension (dont les caténaires des voies ferrées), 10m pour la haute tension.
| - supprimer les branches qui gênent la visibilité ou le fonctionnement des feux tricolores,… | Autant que nécessaire, à la demande des habitants après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de transparence (TT) | Réduire l’opacité de la couronne et de permettre un plus grand passage de la lumière au travers d’elle. | Annuellement
Emondage (EM) | Prélever les rameaux qui se développent sur le tronc afin de maintenir une bonne visibilité à une certaine hauteur des usagers. | Autant que nécessaire, à la demande des usagers après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles d’augmentation de la hauteur sous couronne (TAHSC) | Limiter la gêne provoquée par les branches basses vis-à-vis de la circulation des personnes, des cyclistes et des véhicules | Annuellement
Tailles de forme architecturée (TFA) | Consiste à couper les pousses de l’année de façon à maintenir la silhouette recherchée. | Première intervention prescrite par le diagnostic puis tous les 3 ans
Tailles de réduction de couronne (TRC) | Réduire les dimensions de la couronne, sur son ensemble sur les arbres faibles mécaniquement. | Autant que nécessaire
Tailles sécuritaires (TS) | Rabattage d’une partie des branches (et rejets) portés par des axes fragiles ou fragilisés. | Autant que nécessaire
Tailles sanitaires (TSA) | Nettoyer l'ensemble du houppier en supprimant les branches mortes ou dépérissantes, les chicots, les pointes sèches,

## planning (hidden)
Planning des travaux hivernales réalisés par le service commun de l'arbre
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 44
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 44
1 | Square Waldeck Rousseau | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 45
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 48
1 | Place bévière | Métro | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 1
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Square Jean Verrat | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
1 | Square frappat | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 17
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | bar: N° semaine 50
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 5
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 5
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | bar: N° semaine 14
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 18
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 44
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 44
3 | Parc des Champs Elysée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Parc Camine | Ville | 7 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | Parc Lesdiguière | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux | bar: N° semaine 6
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 51
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 6
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 8
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 12
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 45
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 46
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 47
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 48
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 10
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 12
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sécuritaire | bar: N° semaine 48
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire | bar: N° semaine 4
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 45
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
Total TS |  |  | 2669
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 44
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 46
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 47
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 49
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 50
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 51
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 52
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 1
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 4
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 5
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 6
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 7
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 8
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 9
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 10
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 11
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 12
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 13
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 14
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 15
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 16
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 17
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 18
Métro
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
| Travaux de coupes | 147
| Travaux de plantation | 3369

## chronogramme (hidden)
Chronogramme opérationnel
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques | Com, spécifique
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | prévoir grue | oui | bar: N° semaine 44
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 47
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 48
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille de transparance | courrier habitant | non | bar: N° semaine 6
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | oui | bar: N° semaine 5
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | nacelle | oui | bar: N° semaine 12
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | oui | bar: N° semaine 18
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille de transparence |  | non | bar: N° semaine 44
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 51
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 45
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 12
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 48
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 45
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | Attention panneaux stationnement interdit à mettre un mois à l'avance | oui | bar: N° semaine 17
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 5
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
3 | Parc des Champs Elysée (Acer) | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 44
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 10
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | secteur 6 | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 1
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 12
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | décaller fin novembre | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | Mise au gabarit | non | bar: N° semaine 45
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | Panneaux stationnement | non | bar: N° semaine 50
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 1
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire |  | non | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mise au gabarit | oui | bar: N° semaine 12
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | Panneaux stationnement | oui | bar: N° semaine 50
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 2
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | vigilance conscessions | non | bar: N° semaine 14
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 45
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | demande DIM | non | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF | oui | bar: N° semaine 49
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 49
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Rue beccaria | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 46
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 46
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires | non | bar: N° semaine 8
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
Total TS |  |  | 2975
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe
| Ecole des buttes | abattage | projet de réhabilitation de la cours
| Ecole St Bruno | Taille | projet de réhabilitation de la cours

## base de travail (hidden)
Planning prévisionnel par secteur
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU) | [5 empty] | Hiver |  |  |  |  | automne |  |  |  |  | printemps | [5 empty] | écoles
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | N° semaine 49: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | N° semaine 49: 16 | Taille de réduction de couronne
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | N° semaine 49: 3 | Taille de réduction de couronne
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | N° semaine 49: 59 | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | N° semaine 1: 5 | Taille sécuritaire
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | N° semaine 44: 7 | taille de dégagement de façade
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | N° semaine 52: 10 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | N° semaine 1: 10 | Taille sécuritaire
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Papet | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | bar: N° semaine 44
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | N° semaine 49: 4 | Taille de réduction de couronne
1 | Place de la gare | Métro | 31 | N° semaine 1: 31 | Taille sanitaire
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | N° semaine 44: 16 | Taille de transparence
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | N° semaine 17: 50 | Taille sanitaire
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | N° semaine 12: 40 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | N° semaine 48: 50
TOTAL 1 |  |  | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 0 | 0 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | N° semaine 52: 60 | Taille sanitaire
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | N° semaine 50: 24 | Taille sanitaire/taille sécuritaire
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | N° semaine 50: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Taille de dégagement de facade
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de facade
2 | R François Raoult | Métro | 13 | N° semaine 45: 13 | Taille de dégagement de facade
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | N° semaine 45: 2 | Coupe
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | N° semaine 1: 27 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | N° semaine 2: 5 | Taille sécuritaire
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | N° semaine 46: 25 | Taille sécuritaire
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | N° semaine 44: 10 | Coupe | plantations 2017-2018
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | N° semaine 5: 13 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sanitaire
2 | Parc 2 | Ville | 81 | N° semaine 5: 81 | Taille sanitaire
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | N° semaine 14: 10 | Taille sanitaire
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille sanitaire
2 | R C Rozan | Métro | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille saniatire
2 | C Saint Roch | Ville | 300 | N° semaine 18: 300
TOTAL 2 |  |  | 784 | 17 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 | 65 | 79 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | N° semaine 51: 2 | Taille de réduction de couronne
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
3 | R Corot | Métro | 6 | N° semaine 51: 6 | Taille de réduction de couronne
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | N° semaine 45: 4 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | N° semaine 52: 9 | Taille de réduction de couronne
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Taille sécuritaire
3 | Ecole savane | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | prévoir grue
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | N° semaine 44: 9 | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | N° semaine 16: 100; N° semaine 17: 50 | taille sanitaire
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | N° semaine 15: 100 | taille sanitaire
TOTAL 3 |  |  | 317 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | N° semaine 51: 12 | Taille de réduction de couronne
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | N° semaine 6: 22 | Taille de dégagement de câbles et feux
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | N° semaine 46: 42 | Taille sécuritaire
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | N° semaine 45: 8 | Taille sécuritaire
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | bar: N° semaine 44
TOTAL 4 |  |  | 106 | 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | N° semaine 51: 34 | Taille de réduction de couronne
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | N° semaine 51: 5 | Taille de réduction de couronne
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille de réduction de couronne
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille de réduction de couronne
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | N° semaine 2: 8 | Taille de réduction de couronne
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | N° semaine 3: 26 | Taille de réduction de couronne
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | N° semaine 3: 14 | Taille de réduction de couronne
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | N° semaine 6: 50; N° semaine 7: 100 | Taille de dégagement de câbles et feux
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | N° semaine 6: 15 | Taille de transparance | courrier habitant
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | N° semaine 6: 4 | Taille de dégagement de facade
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | N° semaine 8: 122 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | N° semaine 51: 15 | Taille sécuritaire
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | N° semaine 13: 80 | Taille sanitaire
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | N° semaine 45: 5 | Taille sanitaire
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | N° semaine 12: 8 | Taille sécuritaire
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | rue Argouge | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | N° semaine 11: 20 | Taille de déagement de facade/taille sanitaire
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | N° semaine 3: 12 | Taille de réduction de couronne
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | N° semaine 3: 23 | Taille de réduction de couronne
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | N° semaine 3: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | N° semaine 9: 29 | Taille sanitaire
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | N° semaine 9: 43 | Taille sanitaire
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | N° semaine 11: 54 | Taille sanitaire
TOTAL 5 |  |  | 717 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 77 | 100 | 122 | 72 | 0 | 74 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | N° semaine 4: 12 | Taille de réduction de couronne
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | N° semaine 4: 3 | Taille de réduction de couronne
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | N° semaine 47: 91 | Taille sanitaire
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | N° semaine 45: 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | N° semaine 12: 3 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | N° semaine 12: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | N° semaine 46: 30 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | N° semaine 48: 5 | Taille de dégagement de facade
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | N° semaine 10: 100 | taille sanitaire
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | place des géants | Métro | 20 | N° semaine 13: 20 | Taille sanitaire
6 | Baladins | Métro | 50 | N° semaine 14: 50 | Taille sanitaire
TOTAL 6 |  |  | 367 | 12 | 10 | 30 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de façade
| Montbonnot | Ville | 20 | N° semaine 48: 20
| Centre horticole | Ville | 10 | N° semaine 4: 10
| Maison des collines | Ville | 2 | N° semaine 13: 2
TOTAL H.S |  |  | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | N° semaine 7: 50; N° semaine 8: 50; N° semaine 9: 50; N° semaine 10: 50; N° semaine 11: 50; N° semaine 12: 50 | Lutte contre la chenille processionnaire
TOTAL I.S |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TS |  |  | 2964 | 85 | 99 | 97 | 91 | 75 | 84 | 70 | 121 | 97 | 125 | 69 | 83 | 50 | 94 | 109 | 150 | 172 | 122 | 150 | 124 | 105 | 102 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2964
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe