## Tableau Taille hivernale 18-19
Mixte | Arbres sur domaine Ville et Métro |  |  | intervenants |  | panneau info posé
Métro | Arbre appartenant à la Métropole |  | LEGENDE | équipe élagage |  | Planning prévisionnel 2018 - 2019
Ville | Arbre appartenant à la ville |  |  | équipe jeunes arbres |  | Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU et courriers usagers)
Privé | Arbre situé sur domaine privé |  |  | équipe EV
Plan tation | Arbre à planter |  |  | Entreprises |  |  | Octobre | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril | Avril |  |  | Mai
Coupe | Arbre à couper |  |  | Collectif |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26
Secteurs | Sites | Période | Domaine | Nbr d'arbres | Semaine de travail | Type d'opération | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Remarques SERVICE | Communication EXTERNE
2 | Rue Thiers |  | Métro | 19 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Nacelle
5 | Chemin de la Poterne |  | Ville | 14 | 0 | Taille sanitaire
6 | Avenue Labruyère |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | pyrus | bar: Octobre 0.5 44
H.S | Centre horticole |  | Ville | 10 | 0 | Coupe-Taille sanitaire | [28 empty] | animation porte ouverte | bar: Octobre 0.5 44
6 | 40, place des géants |  | Ville | 2 | 0 | Taille de dégagement de facade | bar: Octobre 0.5 44
6 | Rue Labruyère |  | Métro | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | Carrotage | bar: Octobre 0.5 44
6 | Avenue M Reynord (Grenoble village) |  | Ville | 1 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Peuplier-GUP N°234636 | bar: Octobre 0.5 44
6 | Grenoble village (av M Reynoard) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | acer | bar: Novembre 1 45
4 | Talus Mangin (pied paserelle sidi-brahim) |  | Métro | 25 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | nombreux bois mort-arbres secs sur pied | bar: Novembre 1 45
3 | Parc Cellatex (jardin partagé) |  | Ville | 4 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | chêne jardin collectif | bar: Novembre 2 46
2 | Square St Eynard station taxis |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | 1 robinier+1 tilleul A remplacer/dessouchement | bar: Octobre 0.5 44
6 | Parking constantine |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | Voiture incendié | bar: Octobre 0.5 44
5 | Avenue Paul Cocat |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Carrotage | bar: Octobre 0.5 44
6 | Rue des chardonerets |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Carrotage | bar: Octobre 0.5 44
2 | Esplanade (boulevard) |  | Métro | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | arbres secs sur pied | bar: Novembre 1 45
1 | Avenue Félix Viallet (entre Gare et Jean Jaurès) |  | Métro | 52 | 0 | coupe | [28 empty] | réhabilitation d'alignement | bar: Octobre 0.5 44
5 | Parc Mistral (Jard alpin) |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | catalpa-A remplacer + Peuplier (driant)+acer stade des alpes | bar: Octobre 0.5 44
3 | Parc des champs élysées |  | Ville | 4 | 0 | coupe | [28 empty] | 1 tilleul+3érables | bar: Octobre 0.5 44
1 | Rue Pierre Sémard |  | Métro | 4 | 0 | coupe | [28 empty] | paulownia réduit à carroter | bar: Octobre 0.5 44
TS | Campagne d'essouchement |  | Métro | 35 | 0 | essouchement | bar: Octobre 0.5 44
TS | Campagne d'essouchement |  | Ville | 30 | 0 | essouchement | bar: Octobre 0.5 44
2 | Bastion (atelier bois) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Nacelle 35m automotrice-Ganoderme colet | bar: Octobre 0.5 44
2 | Foyer des étudiants |  | Crous | 0 | 0 | Taille plantes grimpantes | [28 empty] | nacelle 27 ml automotrice (hors marché) | bar: Novembre 1 45
5 | Rue J Bart |  | Métro | 4 | 0 | coupe | [28 empty] | ganodermes-faible mécaniquement (populus) | bar: Octobre 0.5 44
6 | Allée des Romantiques |  | Métro | 100 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | 5 au 7 novembre 2018 nacelle 16 m | bar: Novembre 2 46
5 | Square Recoura |  | Ville | 6 | 0 | Taille sanitaire | bar: Novembre 1 45
6 | Rue de Stalingrad (Vigny à Maquis de l' Oisans) |  | Métro | 15 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | gléditzia- courrier et mails habitants | bar: Novembre 2 46
6 | Rue Stalingrad (Musset La Bruyère) |  | Métro | 19 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | tulipiers | bar: Novembre 2 46
3 | Cours de la libération (chancre coloré) |  | Métro | 58 | 0 | coupe | [28 empty] | chancre coloré du platane | bar: Novembre 3 47
1 | La Trémie |  | Ville | 10 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Sollicitation Semitag | bar: Novembre 3 47
5 | Verger d'aventure |  | Ville | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | Salix demandé par quantin | bar: Novembre 3 47
6 | Rue Pascal (29) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 4 48
5 | square du bassin |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49
2 | 50, boulevard Gambetta |  | Ville | 3 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | 3 platanus suite dégats sur toiture | bar: Novembre 3 47
HS | Presqu'ile-CEA |  | privé | 40 | 0 | coupe | [28 empty] | 2 semaines | bar: Novembre 4 48
6 | Rue Doderot |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | 2 pins
1 | Rue Colonel Veyron Lacroix |  | Métro | 6 | 0 | Taille de formation/Taille de déagement de facade | bar: Novembre 4 48
2 | Jardin de ville |  | Ville | 0 | 0 | nettoyage du filet | [28 empty] | Nacelle | bar: Novembre 2 46
1 | Avenue Félix Viallet (entre Gare et Jean Jaurès) |  | Métro | 56 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | réhabilitation d'alignement | bar: Novembre 5 49
6 | VNP Patio (accès bibliothèque) |  | Métro | 5 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Novembre 5 49
6 | VNP Patio (accès bibliothèque) |  | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane | bar: Novembre 5 49
5 | Ecole Clémenceau |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | fraxinus sec sur pied | bar: Novembre 5 49
1 | Square Waldeck Rousseau |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | sureau | bar: Novembre 5 49
2 | R François Raoult sce logement |  | Métro | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2019 | non | bar: Décembre 6 50
2 | Qu Claude Brosse |  | Métro | 19 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | prévision 2019 | bar: Décembre 7 51
5 | Parc Mistral (stab nord anneau de vitesse) |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane (essaim abeille à réduire) | bar: Décembre 7 51
2 | Ecole maternelle Millet |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2019 | bar: Décembre 8 52
2 | Cour Reymond |  | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | bar: Décembre 8 52
6 | Parking Labruyère |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49
6 | Rue Andrieux (IMT) |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Avenue 1er de Belgique |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
6 | Zénitn Alpes congré |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
6 | Parking Alpexpo |  | Métro | 7 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
1 | Rue des Arts |  | Ville | 23 | 0 | Taille sanitaire-Taille de dégagement de facade | bar: Décembre 6 50
HS | Presqu'ile-CEA |  | privé | 60 | 0 | coupe | [28 empty] | 2 semaines | bar: Décembre 6 50
4 | Parking PU (Rue H de Balzac) |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | Arbres sec sur pied | bar: Novembre 3 47
4 | Parc Paul Mistral (anneau de vitesse) |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre
2 | Place André Malraux |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre
1 | Quai Claude Bernard |  | Métro | 31 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Décembre 6 50
3 | Ave Rochambeau |  | Métro | 27 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | prunus | bar: Décembre 6 50
6 | Gare du Tram |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50
6 | Chemin du Parc |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50
2 | Cours des mikados |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | prunus serrulata | bar: Décembre 6 50
2 | Jardin des Plantes |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | cedrela sinensis flamingo | bar: Décembre 7 51
2 | Jardin des Plantes |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | crya cordiformis | bar: Décembre 7 51
6 | Grenoble village (av M Reynoard) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50
6 | Parc Labruyère |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50
6 | Croix du Sud |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50
5 | Rue F Garcia Lorca (Gymnase Malherbe) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
5 | Rue F Garcia Lorca (Gymnase Malherbe) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Rue Monge |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
3 | Rue Turgot |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
6 | Rue Labruyère (Face CCAS) | h | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | [29 empty] | non | bar: Décembre 7 51
6 | Parking rue de la dent de Crolle |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
6 | Parking Doderot |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 12 4
5 | Cité Léon Jouhaux |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 10 2
5 | Rue J Bart (transfo EDF) |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 13 5
5 | Villa Harteau |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 14 6
2 | Rue Abbé Baral |  | Métro | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platanes
4 | 48, Avenue J Perrot |  | Métro | 5 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
6 | Ecole du Lac |  | Ville | 1 | 0 | Taille de dégagement de facade | bar: Janvier 10 2
1 | Ecole diderot |  | Ville | 3 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platanes | bar: Janvier 10 2
6 | Ecole des buttes |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | peuplier | bar: Février 15 7
2 | Ecole maternelle Cornélie Gémond |  | Ville | 3 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | Morus-épicea | bar: Mars 18 10
6 | Ecole des genêts |  | Ville | 10 | 0 | Taille sanitaire
6 | Ecole du lac |  | Ville | 2 | 0 | coupe | bar: Avril 22 14
2 | Rue aimon de Chissé |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | ganoderme au collet | bar: Décembre 7 51
5 | Square Recoura |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
5 | Square Recoura |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 9 1
2 | Boulevard Gambettha |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 11 3
3 | Rue anatole France |  | Métro | 2 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier lycée vaucanson | bar: Décembre 7 51
3 | Bd J Vallier (monoprix) |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 11 3
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 12 4
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 12 4
6 | Parc J Verlach (chemin du collége) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
6 | Parking Grand Place |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
2 | Parc 1 Michalon Musée |  | Ville | 3 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | contrôle Daniel hiver 2019-peuplier | bar: Décembre 7 51
6 | Parc J Verlach (allée de la pelouse) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | polypore souffré salix | bar: Décembre 7 51
6 | Parc J Verlach (allée de la pelouse) |  | Ville | 2 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | salix | bar: Décembre 7 51
1 | Ecole Berriat |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
2 | Ecole Bizanet |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
5 | Ecole J Racine |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
5 | Ecole J Racine |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
5 | Ecole J Racine |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
5 | Ecole Driant |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
5 | Ecole Driant |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
6 | Résidence 2000 |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
6 | Passage Labruyère |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
6 | Ecole des frênes |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
6 | Chemin du collège |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
6 | Grande pelouse |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
5 | Ecole Driant |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
5 | Ecole Driant |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
2 | Ecole J Jaurès |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
5 | Ecole J Racine (primaire) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
3 | Ecole Sidi-Brahim |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
6 | village 2 (rue Doderot) |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49; Février 14 6
5 | Rue Clément Ader |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
2 | Jardin de Ville |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
3 | Stade Lesdiguières |  | Ville | 19 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Hiver 2019 | non | bar: Décembre 7 51
5 | Parc Ouagadougou |  | Ville | 7 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Gléditzia-fraxinus | bar: Février 15 7
5 | Square Mauchant |  | Ville | 10 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | crataegus-prunus | bar: Février 15 7
5 | Avenue des JO |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | quercus columnare
2 | Cimetière Saint Roch |  | Ville | 6 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Malus floribunda | bar: Décembre 7 51
2 | Rue des fleurs |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 14 6
2 | Quai des Allobroges | h | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | [29 empty] | non | bar: Février 14 6
2 | cours M Reymond |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | PPM (jardin Alpin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | PPM (jardin Alpin) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | Avenue P Cocat |  | Métro | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Rue du Docteur Bordier |  | Métro | 15 | 0 | Taille de dégagement de façade | bar: Décembre 8 52
5 | PPM (Vasque olympique) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
4 | Avenue des JO (TMS-butte des noyers) |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Rue Léo Lagrange (pont SNCF) |  | Métro | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Rue Nestor Cornier |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Avenue J Perrot (côté Munch) |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
4 | Avenue J Perrot (côté Munch) |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 7 51
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 45 | 0 | plantation arbre
5 | Cité Léon Jouhaux |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | prunus | bar: Février 15 7
2 | Avenue Félix Viallet (entre Gambetta et Rey) |  | Métro | 6 | 0 | coupe | [28 empty] | réhabilitation d'alignement | bar: Février 14 6
2 | Rue du 4ème régiment de génie |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49; Février 14 6
4 | chemin de gordes |  | Ville | 1 | 0 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Décembre 8 52
5 | Rue Turgot |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 14 6
2 | Parc 2 (iles vertes) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | acer macrophyllum | bar: Décembre 8 52
2 | Parc 2 (iles vertes) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | quercus variabilis | bar: Décembre 8 52
4 | Square Beauvert |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49; Février 15 7
5 | Place C Dullin |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Pyrus-salix | bar: Décembre 8 52
5 | Rue Paul Claudel (Tour) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Fagus | bar: Décembre 8 52
1 | Pont d'Oxford |  | Métro | 5 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
6 | Ecole Millet |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane +rejet de catalpa à couper | bar: Décembre 8 52
6 | Village Olympique (ensemble) |  | Métro | 48 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Butte piste cyclable |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Collége Munch (côté JO) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Conservatoire (triangle) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | MC2 (jardin de boue) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (côté Mangin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (côté Mangin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Square du clos d'or |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Square du clos d'or |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Reynies (butte) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Collége Munch (côté JO) |  | Ville | 6 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Conservatoire (arrière) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Square des charmilles |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (TMS) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Conservatoire (pelouse) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Reynies (butte) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (côté Mangin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (côté Mangin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Reynies (butte) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (côté Mangin) |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Square Bajatière |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Conservatoire (pelouse) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Conservatoire (pelouse) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Parc Pompidou (TMS) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
4 | Reynies (tennis) |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 8 52
1 | Parvis Minatech |  | Ville | 5 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
1 | Square Genin |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | Place de la commune |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | Rue J Bart |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | prunus | bar: Janvier 9 1
3 | Avenue Rhi et Danube | ecole | Métro | 40 | 0 | Taille de dégagement câble et feux | [28 empty] | En lien avec Grenoble lumière | non | bar: Janvier 9 1
5 | Avenue des JO (déchéterie) |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Acer-fraxinus | bar: Janvier 11 3
2 | maison des jeunes et de la culture Allobroge |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane
4 | Ecole ferdinand buisson |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
4 | Ecole ferdinand buisson |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
4 | Rue Peretto (Berthelot-Gay Lussac) |  | Métro | 1 | 0 | Taille de dégagement de façade | bar: Mars 19 11
4 | Rue Peretto (Berthelot-Gay Lussac) |  | Métro | 1 | 0 | coupe | bar: Mars 19 11
2 | Boulevard Rey-Sambat-Lyautey |  | Métro | 8 | 0 | plantation arbre
3 | Rue du Commandant Nal |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
5 | Rue G Philippe |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
6 | Rue des Chardonerets |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
2 | Esplanade (en cours) |  | Ville | 195 | 0 | Taille de réduction de couronne | bar: Janvier 11 3 to Janvier 13 5
TS | Prélévement des nids de chenilles processionnaires (en cours) |  | Mixte | 200 | 0 | Lutte contre la chenille processionnaire | [28 empty] | manuellement | bar: Janvier 12 4 to Janvier 13 5
2 | Esplanade |  | Métro | 4 | 0 | coupe
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | peuplier Hiver 2019 | bar: Février 14 6
5 | chemin du chapitre |  | Métro | 13 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | nombreux bois mort | bar: Février 14 6
3 | Parc des champs élysées |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
3 | Parc Celatex |  | Ville | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
3 | Le Rondeau |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
3 | Square Camine |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
3 | Hôtel Lesdiguière |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
3 | Cité Abry |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
1 | squrare des fusillés |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
1 | Bouchayer-Viallet |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
1 | Square du couvent |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
1 | Parc de la Savane |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7
3 | Parc de la Savane |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | magnolia école F Buisson | bar: Février 15 7
1 | Rue Eugène Varlin |  | Métro | 3 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Acer | bar: Février 15 7
3 | Chemin des Marronier (Libération Rivoire) |  | Métro | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Acer | bar: Février 15 7
2 | Bois Artas (maison retraite) |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | bar: Février 15 7
4 | Gymnase bayard (parc pompidou) |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 1 ficus | bar: Février 15 7
2 | Rue des Bains |  | Ville | 1 | 0 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | platane | bar: Février 17 9; Mars 19 11
1 | Avenue des Martyrs (Tram) |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50; Février 15 7
2 | Alma |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 16 8
3 | Square du capitaine Camine |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Populus nigra AR 12479 | bar: Février 16 8
6 | Grenoble village (av M Reynoard) |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | populuse vers la paserelle | bar: Février 16 8
2 | Jardin Plantes (J à la française) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | peuplier | bar: Février 16 8
2 | Cimetière des G Sablons |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | libocédrus | bar: Février 17 9
4 | La noyerie (rue du commandant De Reynier) |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7; Mars 18 10
2 | Place Marceau |  | Métro | 3 | 0 | plantation arbre | bar: Décembre 6 50; Février 15 7; Mars 18 10
4 | Parking Guyemer |  | Métro | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Février 15 7; Mars 18 10
2 | Parc Michallon |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 19 11
1 | A48 Catane (espace en bosquet) |  | Aréa | 80 | 0 | coupe | bar: Mars 19 11
5 | Rue Marius Blanchet |  | Métro | 7 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
2 | Quai jongking |  | Ville | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | populus | bar: Février 17 9
2 | Quai jongking |  | Ville | 6 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | populus | bar: Février 17 9
3 | Rue Coubertin service voirie |  | Métro | 14 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | automne 2018 | bar: Février 17 9
2 | Square Marcieux |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Novembre 5 49; Février 15 7; Février 17 9
5 | Avenue des JO (face ouagadougou) |  | Métro | 7 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Quercus | bar: Février 15 7; Février 17 9
3 | Parc des champs élysées |  | Ville | 11 | 0 | coupe | bar: Mars 20 12
2 | Avenue Félix Viallet (entre Jean Jaurès et Belgrade) |  | Métro | 45 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | réhabilitation d'alignement | bar: Mars 19 11
3 | Rue Corot |  | Métro | 6 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Nacelle 20 ml automotrice | bar: Novembre 3 47; Mars 18 10
3 | Rue Corot |  | Métro | 6 | 0 | Taille de transparance | [28 empty] | Nacelle 20 ml automotrice | bar: Novembre 3 47; Mars 18 10
3 | Avenue Ronsard |  | Métro | 3 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Nacelle 20 ml automotrice | bar: Novembre 3 47; Mars 18 10
3 | Avenue Beaumarché |  | Métro | 20 | 0 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | Nacelle 20 ml automotrice | bar: Mars 18 10
3 | Avenue Beaumarchais |  | Métro | 38 | 0 | Taille sanitaire | [29 empty] | oui | bar: Mars 21 13
5 | Groupe scolaire Ninon Vallin |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Sophora | bar: Mars 18 10
3 | Parc des champs élysées (en cours) |  | Ville | 50 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10 to Mars 21 13
1 | Crèche des Goellettes |  | Ville | 2 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | 2 morus | bar: Mars 18 10
3 | Crèche Anatole France |  | Ville | 5 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | 5 morus | bar: Mars 18 10
6 | Allée de la piscine |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 21 13
2 | Parc Michallon |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | magnolia récup
3 | Boulevard J Vallier (Méditéranée) |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 17 9
1 | Rue F. Esclangon |  | Métro | 9 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 13 5
5 | Square Villebois |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 13 5
2 | Rue de l'Alma |  | Métro | 5 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Acer | bar: Mars 19 11
3 | Stade bachelard |  | Ville | 2 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | populus AR 14431 | bar: Mars 19 11
3 | Parc Celatex |  | Ville | 1 | 0 | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Platanus AR 14658 | bar: Mars 19 11
3 | Stade Bachelard |  | Ville | 2 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier-vers technisud | bar: Mars 20 12
1 | Presqu'ile (ilot Cambrdge) |  | Ville | 49 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Tiges => 7; Cépées => 42 | bar: Janvier 13 5
HS | Presqu'ile-CEA (en cours) |  | privé | 142 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | A Partir du 19/11 (1er phase) | bar: Décembre 6 50; Mars 19 11
1 | Clos des fleurs |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 20 12
2 | cours des mikados |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 20 12
3 | Rue des eaux claires |  | Métro | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier | bar: Mars 20 12
5 | Rue P Claudel (sous bois) (en cours) |  | Ville | 10 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12
2 | Square St Eynard (côté Taxi) |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
6 | Rue Leconte de L'isle |  | Métro | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Mars 18 10
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | [28 empty] | Protocolaire en mémoire d’Alimi | bar: Février 14 6
5 | Square Manteyer |  | Ville | 2 | 0 | plantation arbre | bar: Janvier 13 5; Mars 21 13
2 | Boulevard A Sembat |  | Métro | 7 | 0 | plantation arbre | bar: Février 14 6
2 | Square Docteur Martin |  | Ville | 1 | 0 | plantation arbre | bar: Février 14 6
1 | Square Mozart |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | bar: Avril 22 14
6 | Rue R François (park Kogan) |  | Métro | 2 | 0 | coupe | [28 empty] | platanus incendi de voiture | bar: Avril 22 14
5 | Rue P Claudel (sous bois) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | ailanthe | bar: Avril 23 15
5 | Malherbe SUD (rue J Lemaitre) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | AR 10145 Tilia quasi sec | non | bar: Février 14 6; Avril 25 19
5 | Avenue des JO |  | Métro | 50 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Fraxinus, demande PU (passage balayeuses) | bar: Mars 21 13
5 | Avenue des J.O |  | Métro | 70 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mars 21 13
3 | jardin du 8 Mai 1945 |  | Ville | 1 | 0 | coupe | bar: Avril 22 14
1 | R Irvoy (Papet-Charrel) |  | Métro | 3 | 0 | Taille sanitaire/Taille de dégagement de facade | [28 empty] | platanes | bar: Décembre 7 51; Avril 22 14
4 | Ecole ferdinand buisson |  | Ville | 4 | 0 | plantation arbre | [29 empty] | oui | bar: Janvier 13 5; Avril 22 14
1 | Esclangon |  | Métro | 9 | 0 | plantation arbre | [29 empty] | oui | bar: Février 14 6; Avril 22 14
1 | Place Saint Bruno |  | Ville | 2 | 0 | coupe | bar: Février 14 6
5 | R Cardinal le Camus |  | Métro | 30 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus | bar: Avril 22 14
2 | Place Dr Girard |  | Métro | 22 | 0 | Taille de dégagement de facade-taille de transparence | [28 empty] | GUP usagers/hiver 2019 | bar: Avril 25 19
6 | Rue Claude Kogan (côté parking R Francois) |  | Métro | 3 | 0 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | cyprés-Nacelle | bar: Avril 23 15
3 | Lys rouge |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Accacia avec ganoderme | bar: Avril 25 19
4 | Rue Louvois |  | Métro | 20 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | sophora | bar: Novembre 3 47; Avril 23 15
4 | Rue Jacquard |  | Métro | 60 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | sophora | bar: Avril 24 16
2 | Place Pasteur (Bistési) |  | Métro | 20 | 21 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Avril 24 16
2 | Rue des Minimes |  | Métro | 1 | 21 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | tilia | bar: Avril 24 16
3 | Rue de la Houille Blanche |  | Métro | 1 | 21 | Taille sanitaire | [28 empty] | quercus | bar: Avril 24 16
4 | Rue Jacquard (station / ateliers) |  | Ville | 1 | 21 | Taille sanitaire | [28 empty] | sophora | bar: Avril 24 16
6 | Village Olympique (Terrain de proximité Prémol) |  | Ville | 13 | 22 | Taille sanitaire/Taille de dégagement de facade | [28 empty] | couper les ormes emergents | bar: Avril 24 16
1 | Rue Esclangon (Vercors à Weil) |  | Métro | 1 | 22 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tulipiers | bar: Décembre 7 51; Avril 24 16
2 | Foyer personnes âgées (R P Duclot) |  | Ville | 24 | 22 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | y compris le lierre | bar: Avril 24 16
4 | Rue E Zola (intersection (Stalingrad-Zola) |  | Métro | 2 | 22 | Taille sanitaire | [28 empty] | Aesculus | bar: Février 14 6; Avril 24 16
5 | Rue Gaston Letonnelier |  | Métro | 7 | 22 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Mail habitant | bar: Avril 24 16
6 | Allée des Frênes |  | Métro | 12 | 22 | Taille sanitaire | [28 empty] | Accacia | bar: Avril 24 16
6 | Rue Esmonin (Reynoard à Pupin) |  | Métro | 1 | 22 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus incendi de voiture | bar: Avril 24 16
6 | Avenue Constantine |  | Métro | 40 | 22 | Taille sanitaire | bar: Avril 24 16
2 | Jardin de Ville |  | Ville | 60 | 23 | Taille sanitaire | bar: Avril 24 16
5 | Parc Mistral (pelouse du médaillon) |  | Ville | 10 | 23 | Taille sanitaire | bar: Avril 24 16
2 | Square Belmont (ang R St Nicolas) |  | Ville | 9 | 23 | Taille sanitaire | bar: Avril 24 16
6 | Avenue M Reynoard (3 Quartiers Musset) |  | Métro | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | platanus | bar: Avril 24 16
5 | Echangeur Flandrin |  | Métro | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | orme sec sur pied | bar: Avril 24 16
1 | Parc Vallier |  | Ville | 50 | 24 | Taille sanitaire | [28 empty] | hiver 2019 | bar: Avril 24 16
1 | Parc Vallier (terrain de boules) |  | Métro | 2 | 24 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Décembre 6 50; Avril 24 16
4 | Square Daudet |  | Ville | 3 | 24 | Taille sanitaire | [28 empty] | Peupliers à vérifier | bar: Avril 24 16
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 50 | 24 | Taille sanitaire | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Avril 24 16
5 | Cité Moyrand (E Cartan le mail) |  | Ville | 50 | 24 | Taille sanitaire | bar: Avril 24 16
4 | square des artilleurs de montagne |  | Ville | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | sec sur pied (lierre) | bar: Février 14 6; Avril 24 16
4 | square des artilleurs de montagne |  | Ville | 2 | 24 | Taille sanitaire | bar: Février 14 6; Avril 24 16
3 | A48 Bachelard (haie bocagère et arbres)(en cours) |  | Aréa | 90 | 25 | coupe | [28 empty] | Nbr BDD | bar: Avril 25 17
1 | Rue P Sémard (Esclangon à l'arche) |  | Métro | 1 | 25 | coupe | [28 empty] | Sophora | bar: Avril 25 17
1 | Rue Mayen ang Berriat Thomas |  | Métro | 2 | 25 | Taille sanitaire | [28 empty] | Hêtre colonaire | bar: Avril 25 17
2 | Jardin des Dauphins |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 17
5 | Parc Paul Mistral |  | Ville | 150 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 17
1 | Parc de Marliave |  | Ville | 5 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 17
1 | Parc Paul Valérien Perrin |  | Ville | 10 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 17
1 | Parking longue durée (r E Gueymard) |  | Métro | 60 | 25 | Taille sanitaire-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Bouleaux à remonter-Nacelle-Panneaux stationnement à mettre 1 mois à l'avance | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Avril 25 17
3 | Parc de la Savane |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tilleuls+peupliers | bar: Avril 25 17
5 | Cité Ab chatelet (Vercingétorix) |  | Métro | 4 | 25 | Taille de dégagement de facade | bar: Avril 25 17
2 | Jardin des Plantes |  | Ville | 16 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 17
2 | Parc 1 Michalon |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12; Avril 25 17
2 | Parc 3 (H St Ferjus ) |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12; Avril 25 17
2 | Parc 2 (R Herminier) |  | Ville | 30 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12; Avril 25 18
2 | Boulevard J Pain |  | Métro | 30 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 19 11; Avril 25 18
2 | Square Dr Léon Martin |  | Ville | 25 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 19 11; Avril 25 18
2 | Cimetière du Grand Sablon |  | Ville | 10 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 18
2 | Cimetière St Roch |  | Ville | 60 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 18
3 | MJC Eaux Claires |  | Ville | 2 | 25 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | Cédre-Tilleuls | bar: Janvier 13 5; Avril 25 18
4 | Rue du Gén Mangin (Sq dev immeubles) |  | Métro | 20 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12; Avril 25 18
4 | Avenue J Perrot (ang Paul Claudel) |  | Métro | 1 | r | coupe | [28 empty] | pinus classé au PLU à vérifier-repport hiver 2019 | bar: Avril 25 19
5 | Avenue Malherbe |  | Métro | 110 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 18
5 | Chemin d'Isly (ang Jules Ferry) |  | Métro | 1 | 25 | coupe | [28 empty] | fraxinus | bar: Avril 25 18
6 | Square du Pas de l'aiguille |  | Métro | 30 | 25 | Taille sanitaire | bar: Mars 19 11; Avril 25 18
6 | Chemin du Collège (entre Lac et Genêts) |  | Ville | 1 | 25 | coupe | [28 empty] | entrée école des frênespeuplier | bar: Mars 19 11; Avril 25 18
6 | Parking de la cascatel (avenue de constantine) |  | Métro | 1 | 25 | coupe | [28 empty] | platane voitures incinérées | bar: Mars 19 11; Avril 25 18
HS | Maison des collines |  | Ville | 20 | 25 | Taille sanitaire | bar: Avril 25 18
5 | Parc Echangeur zone boisée St Fergus |  | Ville | 100 | 26 | Taille de dégagement de cables et feux | [28 empty] | luminaires | bar: Avril 25 19
4 | Prc Pompidou (gradins) |  | Ville | 1 | r | coupe | [28 empty] | hiver 2019 | bar: Avril 24 16 to Avril 25 18
6 | Avenue M Reynoard (sép VO a Musset) |  | Métro | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | gleditzia | bar: Avril 25 19
1 | Rue Nicolas Chorier (ang J Prevost) |  | Métro | 6 | 26 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | Hêtres-Nacelle-automne 2018 | bar: Avril 25 19
2 | Ecole maternelle Cornélie Gémond (logement) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | populus | bar: Avril 25 19
6 | 86, avenue Labruyère |  | Métro | 1 | r | plantation arbre | [28 empty] | fosse bétonnéee | bar: Mars 18 10
1 | Rue pierre Sémard |  | Métro | 2 | r | plantation arbre | [28 empty] | nombreux réseaux | bar: Février 16 8
1 | Avenue des Martyrs |  | Métro | 300 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle automotrice | bar: Octobre 0.5 44
2 | Quai perrière |  | Métro | 40 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Octobre 0.5 44
4 | Boulevard Clémenceau |  | Métro | 50 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Octobre 0.5 44
5 | Rue J Bart |  | Métro | 5 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | peupliers | bar: Octobre 0.5 44
5 | Rue Gay Lussac |  | Métro | 9 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Octobre 0.5 44
5 | Rue Claude Genin |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Octobre 0.5 44
5 | Rue C Ader |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue des Chardonnerets |  | Métro | 13 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Allée des 2 mondes |  | Métro | 8 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue Lorenzaccio |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 8 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Novembre 1 45
5 | Rue P Claudel |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue F James |  | Métro | 11 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Impasse des érables |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Arlequin |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue des peupliers |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue des trembles |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
6 | Rue A de Musset |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Cours J Jaurès |  | Métro | 60 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle-prophylaxie | bar: Novembre 1 45
2 | Rue de Lionne |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Novembre 1 45
2 | Place de Berulle |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Place Lavalette |  | Ville | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Rue Lachman |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Rue Charreton |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | non | bar: Novembre 1 45
3 | Rue C Nal |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
3 | Rue J Vaujany |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | non | bar: Novembre 1 45
3 | Rue du Chardonnet |  | Métro | 20 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Rue Lafayette |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Rue des minimes |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | L'Alma |  | Ville | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Avenue M Lyautet |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 1 45
2 | Rue Hoche |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | non | bar: Novembre 2 46
6 | Rue des pins |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 2 46
2 | Rue Marguerite Gonnet |  | Métro | 12 | r | Tuteurage | bar: Novembre 2 46
2 | Rue Simon Nora |  | Métro | 12 | r | Tuteurage | bar: Novembre 2 46
1 | Cours J Jaurés (Berriat à Dupont) |  | Métro | 9 | r | Tuteurage | [29 empty] | non | bar: Novembre 2 46
3 | Rue A Thomas |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 2 46
3 | Rue de la Solidarité |  | Mixte | 37 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 2 46
3 | Rue des eaux claires |  | Métro | 20 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Novembre 2 46
3 | Avenue R et Danube |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 3 47
3 | Cours de la libération |  | Métro | 32 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle -prophylaxie | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Novembre 3 47
2 | Rue B de Boissieux |  | Métro | 21 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 3 47
2 | Place J Marval |  | Métro | 9 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 3 47
2 | Rue M Gonnet |  | Métro | 12 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Novembre 4 48
2 | Rue L Carnot |  | Métro | 15 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Novembre 4 48
2 | Allée H Frenay |  | Métro | 46 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Novembre 5 49
1 | Rue du D l'Hermite |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Novembre 5 49
1 | Rue C Berthier |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | oui | bar: Novembre 5 49
1 | Rue Josserand |  | Métro | 19 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | panneau posé le 30 octobre 2017 | bar: Novembre 5 49
1 | Rue Ampère |  | Métro | 13 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Décembre 6 50
1 | Rue de la frise |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | non | bar: Décembre 6 50
1 | Square des fusillés |  | Ville | 26 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Décembre 6 50
1 | Square des fusillés |  | Métro | 30 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | bar: Décembre 6 50
2 | Rue P de la Charce |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | non | bar: Décembre 6 50
2 | Avenue Maréchal Randon |  | Ville | 10 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | platanes-automne 2018 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Décembre 7 51
1 | Chemin des 3 maisons (th de création) |  | Ville | 4 | r | Taille de formation | [28 empty] | Erables-automne 2018 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Décembre 7 51
1 | F H Tarze r Villard de Lans |  | Ville | 16 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | bar: Décembre 8 52
2 | R Barral église St Vinc Paul |  | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | TRC hiver 2019
4 | Cité Léon Jouhaux |  | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | non | bar: Janvier 9 1
5 | Impasse Clément Ader Voirie |  | Métro | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | hiver 2019 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Janvier 9 1
1 | Cité Firmin Gauthier |  | Ville | 17 | r | Taille sanitaire | bar: Janvier 9 1
1 | Cité F Gauthier pel de l'arche |  | Ville | 4 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | alignement du prunus à reprendre | bar: Janvier 9 1
1 | Parvis L Néel MINATEC |  | Métro | 23 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | Savonniers | bar: Janvier 9 1
4 | Rue des Alliées |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres
4 | Rue Lesage |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | non | bar: Janvier 10 2
4 | A Beauvert |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Janvier 10 2
4 | A du 11 Novembre |  | Métro | 1 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 10 2
4 | Rue Jacquard |  | Métro | 15 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 10 2
4 | Rue M Peretto |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 10 2
4 | Rue E Cartan |  | Ville | 8 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 10 2
4 | Rue de Stalingrad |  | Métro | 5 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 10 2
4 | Rue A Maginot |  | Métro | 22 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 11 3
4 | Rue Marceau |  | Métro | 13 | r | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Janvier 11 3
4 | Rue L Lagrange |  | Métro | 12 | r | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | oui | bar: Janvier 11 3
5 | Rue colonel Driant |  | Métro | 32 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 11 3
5 | Rue Roger Louis Lachat |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Janvier 11 3
H.S | Jardins poisat |  | Ville | 30 | r | Taille sanitaire-Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | bar: Novembre 2 46
3 | Cité Abry sur pelouses |  | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2021 | bar: Décembre 7 51
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi |  | Métro | 12 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2021 | bar: Décembre 7 51
2 | Ave Randon la Saulaie |  | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | 2021 | bar: Décembre 6 50
4 | Rue Moyrand (réserve foncière) |  | Ville | 5 | r | Taille sanitaire | bar: Mars 19 11
6 | Parc Jean Verlach |  | Ville | 120 | r | Taille sanitaire | bar: Mars 19 11
5 | Square Mauchant |  | Ville | 40 | r | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Mars 20 12
6 | Parc J Verlach (en cours) |  | Mixte | 150 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | ensemble du parc | bar: Octobre 0.5 44
2 | Cours Lafontaine |  | Métro | 1 | r | plantation arbre | [28 empty] | commande 2019-2020 | bar: Novembre 5 49
1 | Rue Hermite |  | Métro | 1 | r | plantation arbre | [28 empty] | travaux par entreprise 2019-2020 (fosse à agrandir réseau gaz) | bar: Décembre 6 50
6 | Rue de l'Arlequin |  | Ville | 1 | r | plantation arbre | bar: Février 14 6
4 | Ecole Daudet |  | Ville | 2 | r | coupe | [28 empty] | espace privé | bar: Avril 25 19
2 | Esplanade côté autoroute |  | Métro | 50 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Automne 2019 | bar: Janvier 11 3 to Janvier 13 5
5 | Impasse Clément Ader |  | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | AR12310 en TRC 2020 | non | bar: Février 17 9
5 | Impasse Clément Ader Voirie |  | Métro | 1 | r | coupe | [28 empty] | populus TRC 2020 | bar: Février 17 9
6 | Avenue de Europe (EDF) |  | Ville | 22 | r | Taille de dégagement de réseaux-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Février 15 7
2 | Parc 2 (R Herminier-ch de Ronde) |  | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | Acer-coupe 2020 | bar: Février 17 9
4 | rue Jhon Kennedy |  | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | platane-2020 | bar: Février 17 9
4 | Clos d'or (piscine) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | cupressus à remplacer | bar: Avril 25 19
5 | Avenue P Cocat |  | Métro | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | acer (polypore amadouvier) | bar: Avril 25 19
2 | Avenue Randon(Est éc Bizanet) |  | Ville | 1 | r | Taille sanitaire | bar: Mars 20 12
2 | Ave Randon dev musée |  | Métro | 3 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | 2019 | bar: Avril 23 15
3 | Portes de l'ouest |  | Ville | 2 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | Sortie autoroute grenoble centre | bar: Décembre 6 50
2 | Glacis Bastille |  | Ville | 3 | r | plantation arbre | bar: Mars 21 13
HS | Maison des collines |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | acer dechaussé | bar: Avril 25 19
6 | Rue C Kogan (pelouse IMT) |  | Métro | 1 | r | Taille sanitaire | bar: Avril 22 14
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 80 | r | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Avril 23 15
5 | Parc Mistral (stab nord anneau vitesse) |  | Ville | 1 | r | coupe | [28 empty] | réduit-coupe hiver 2020 | bar: Avril 23 15
3 | Cité Paul Mistral |  | Métro | 100 | r | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Avril 23 15
3 | Rue des eaux claires |  | Métro | 6 | r | plantation arbre | [28 empty] | GER | bar: Mars 21 13
4 | Rue Alfred de Vigny |  | Métro | 15 | r | plantation arbre | [28 empty] | à confirmer le nombre | bar: Mars 21 13
6 | Avenue Constantine (Bourse Travail) |  | Métro | 1 | r | coupe | [28 empty] | carpinus-report automne 2019 | bar: Avril 25 17 to Avril 25 18
oui | bar: Février 15 7
non | bar: Février 15 7
non | bar: Février 15 7
non | bar: Février 15 7
non | bar: Février 15 7
non | bar: Février 15 7
non | bar: Février 16 8
non | bar: Février 16 8
|  | a | [33 empty] | oui | bar: Février 17 9
non | bar: Février 17 9
non | bar: Mars 18 10
non | bar: Mars 18 10
non | bar: Mars 18 10
non | bar: Mars 19 11
oui | bar: Mars 20 12
oui | bar: Mars 21 13
non | bar: Avril 22 14 to Avril 23 15
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | ecole | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | ecole | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
oui | bar: Avril 24 16 to Avril 25 18
| Stade Lesdiguières |  | Ville | 16
Critères déclenchant/périodicité
Activité | Objectifs | Tous les 3 ans afin de prélever des rameaux de petites sections.
Tailles de formation jeunes arbres (TFJA) | Former un jeune arbre dans les 10 premières années de sa vie afin d’adapter son port aux contraintes urbaines. | Dès que les branches arrivent à un mètre des façades.
Les tailles de dégagement de façades (TDF) | Limiter le développement des branches vers les façades (frottements, gène visuelle) | Autant que nécessaire, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de dégagement de câbles et feux (TDC) | - éliminer les branches qui occultent la lumière des candélabres de l’éclairage public.
- garder à une certaine distance des réseaux électriques aériens inférieure au seuil admis : 1m pour la basse tension, 3m pour la moyenne tension (dont les caténaires des voies ferrées), 10m pour la haute tension.
| - supprimer les branches qui gênent la visibilité ou le fonctionnement des feux tricolores,… | Autant que nécessaire, à la demande des habitants après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de transparence (TT) | Réduire l’opacité de la couronne et de permettre un plus grand passage de la lumière au travers d’elle. | Annuellement
Emondage (EM) | Prélever les rameaux qui se développent sur le tronc afin de maintenir une bonne visibilité à une certaine hauteur des usagers. | Autant que nécessaire, à la demande des usagers après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles d’augmentation de la hauteur sous couronne (TAHSC) | Limiter la gêne provoquée par les branches basses vis-à-vis de la circulation des personnes, des cyclistes et des véhicules | Annuellement
Tailles de forme architecturée (TFA) | Consiste à couper les pousses de l’année de façon à maintenir la silhouette recherchée. | Première intervention prescrite par le diagnostic puis tous les 3 ans
Tailles de réduction de couronne (TRC) | Réduire les dimensions de la couronne, sur son ensemble sur les arbres faibles mécaniquement. | Autant que nécessaire
Tailles sécuritaires (TS) | Rabattage d’une partie des branches (et rejets) portés par des axes fragiles ou fragilisés. | Autant que nécessaire
Tailles sanitaires (TSA) | Nettoyer l'ensemble du houppier en supprimant les branches mortes ou dépérissantes, les chicots, les pointes sèches,

## planning (hidden)
Planning des travaux hivernales réalisés par le service commun de l'arbre
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 44
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 44
1 | Square Waldeck Rousseau | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 45
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 48
1 | Place bévière | Métro | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 1
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Square Jean Verrat | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
1 | Square frappat | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 17
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | bar: N° semaine 50
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 5
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 5
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | bar: N° semaine 14
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 18
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 44
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 44
3 | Parc des Champs Elysée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Parc Camine | Ville | 7 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | Parc Lesdiguière | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux | bar: N° semaine 6
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 51
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 6
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 8
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 12
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 45
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 46
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 47
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 48
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 10
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 12
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sécuritaire | bar: N° semaine 48
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire | bar: N° semaine 4
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 45
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
Total TS |  |  | 2669
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 44
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 46
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 47
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 49
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 50
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 51
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 52
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 1
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 4
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 5
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 6
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 7
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 8
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 9
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 10
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 11
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 12
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 13
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 14
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 15
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 16
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 17
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 18
Métro
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
| Travaux de coupes | 147
| Travaux de plantation | 3369

## chronogramme (hidden)
Chronogramme opérationnel
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques | Com, spécifique
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | prévoir grue | oui | bar: N° semaine 44
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 47
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 48
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille de transparance | courrier habitant | non | bar: N° semaine 6
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | oui | bar: N° semaine 5
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | nacelle | oui | bar: N° semaine 12
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | oui | bar: N° semaine 18
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille de transparence |  | non | bar: N° semaine 44
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 51
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 45
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 12
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 48
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 45
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | Attention panneaux stationnement interdit à mettre un mois à l'avance | oui | bar: N° semaine 17
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 5
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
3 | Parc des Champs Elysée (Acer) | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 44
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 10
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | secteur 6 | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 1
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 12
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | décaller fin novembre | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | Mise au gabarit | non | bar: N° semaine 45
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | Panneaux stationnement | non | bar: N° semaine 50
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 1
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire |  | non | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mise au gabarit | oui | bar: N° semaine 12
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | Panneaux stationnement | oui | bar: N° semaine 50
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 2
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | vigilance conscessions | non | bar: N° semaine 14
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 45
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | demande DIM | non | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF | oui | bar: N° semaine 49
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 49
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Rue beccaria | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 46
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 46
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires | non | bar: N° semaine 8
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
Total TS |  |  | 2975
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe
| Ecole des buttes | abattage | projet de réhabilitation de la cours
| Ecole St Bruno | Taille | projet de réhabilitation de la cours

## base de travail (hidden)
Planning prévisionnel par secteur
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU) | [5 empty] | Hiver |  |  |  |  | automne |  |  |  |  | printemps | [5 empty] | écoles
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | N° semaine 49: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | N° semaine 49: 16 | Taille de réduction de couronne
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | N° semaine 49: 3 | Taille de réduction de couronne
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | N° semaine 49: 59 | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | N° semaine 1: 5 | Taille sécuritaire
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | N° semaine 44: 7 | taille de dégagement de façade
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | N° semaine 52: 10 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | N° semaine 1: 10 | Taille sécuritaire
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Papet | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | bar: N° semaine 44
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | N° semaine 49: 4 | Taille de réduction de couronne
1 | Place de la gare | Métro | 31 | N° semaine 1: 31 | Taille sanitaire
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | N° semaine 44: 16 | Taille de transparence
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | N° semaine 17: 50 | Taille sanitaire
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | N° semaine 12: 40 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | N° semaine 48: 50
TOTAL 1 |  |  | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 0 | 0 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | N° semaine 52: 60 | Taille sanitaire
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | N° semaine 50: 24 | Taille sanitaire/taille sécuritaire
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | N° semaine 50: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Taille de dégagement de facade
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de facade
2 | R François Raoult | Métro | 13 | N° semaine 45: 13 | Taille de dégagement de facade
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | N° semaine 45: 2 | Coupe
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | N° semaine 1: 27 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | N° semaine 2: 5 | Taille sécuritaire
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | N° semaine 46: 25 | Taille sécuritaire
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | N° semaine 44: 10 | Coupe | plantations 2017-2018
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | N° semaine 5: 13 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sanitaire
2 | Parc 2 | Ville | 81 | N° semaine 5: 81 | Taille sanitaire
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | N° semaine 14: 10 | Taille sanitaire
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille sanitaire
2 | R C Rozan | Métro | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille saniatire
2 | C Saint Roch | Ville | 300 | N° semaine 18: 300
TOTAL 2 |  |  | 784 | 17 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 | 65 | 79 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | N° semaine 51: 2 | Taille de réduction de couronne
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
3 | R Corot | Métro | 6 | N° semaine 51: 6 | Taille de réduction de couronne
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | N° semaine 45: 4 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | N° semaine 52: 9 | Taille de réduction de couronne
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Taille sécuritaire
3 | Ecole savane | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | prévoir grue
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | N° semaine 44: 9 | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | N° semaine 16: 100; N° semaine 17: 50 | taille sanitaire
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | N° semaine 15: 100 | taille sanitaire
TOTAL 3 |  |  | 317 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | N° semaine 51: 12 | Taille de réduction de couronne
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | N° semaine 6: 22 | Taille de dégagement de câbles et feux
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | N° semaine 46: 42 | Taille sécuritaire
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | N° semaine 45: 8 | Taille sécuritaire
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | bar: N° semaine 44
TOTAL 4 |  |  | 106 | 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | N° semaine 51: 34 | Taille de réduction de couronne
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | N° semaine 51: 5 | Taille de réduction de couronne
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille de réduction de couronne
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille de réduction de couronne
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | N° semaine 2: 8 | Taille de réduction de couronne
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | N° semaine 3: 26 | Taille de réduction de couronne
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | N° semaine 3: 14 | Taille de réduction de couronne
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | N° semaine 6: 50; N° semaine 7: 100 | Taille de dégagement de câbles et feux
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | N° semaine 6: 15 | Taille de transparance | courrier habitant
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | N° semaine 6: 4 | Taille de dégagement de facade
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | N° semaine 8: 122 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | N° semaine 51: 15 | Taille sécuritaire
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | N° semaine 13: 80 | Taille sanitaire
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | N° semaine 45: 5 | Taille sanitaire
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | N° semaine 12: 8 | Taille sécuritaire
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | rue Argouge | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | N° semaine 11: 20 | Taille de déagement de facade/taille sanitaire
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | N° semaine 3: 12 | Taille de réduction de couronne
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | N° semaine 3: 23 | Taille de réduction de couronne
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | N° semaine 3: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | N° semaine 9: 29 | Taille sanitaire
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | N° semaine 9: 43 | Taille sanitaire
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | N° semaine 11: 54 | Taille sanitaire
TOTAL 5 |  |  | 717 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 77 | 100 | 122 | 72 | 0 | 74 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | N° semaine 4: 12 | Taille de réduction de couronne
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | N° semaine 4: 3 | Taille de réduction de couronne
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | N° semaine 47: 91 | Taille sanitaire
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | N° semaine 45: 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | N° semaine 12: 3 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | N° semaine 12: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | N° semaine 46: 30 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | N° semaine 48: 5 | Taille de dégagement de facade
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | N° semaine 10: 100 | taille sanitaire
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | place des géants | Métro | 20 | N° semaine 13: 20 | Taille sanitaire
6 | Baladins | Métro | 50 | N° semaine 14: 50 | Taille sanitaire
TOTAL 6 |  |  | 367 | 12 | 10 | 30 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de façade
| Montbonnot | Ville | 20 | N° semaine 48: 20
| Centre horticole | Ville | 10 | N° semaine 4: 10
| Maison des collines | Ville | 2 | N° semaine 13: 2
TOTAL H.S |  |  | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | N° semaine 7: 50; N° semaine 8: 50; N° semaine 9: 50; N° semaine 10: 50; N° semaine 11: 50; N° semaine 12: 50 | Lutte contre la chenille processionnaire
TOTAL I.S |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TS |  |  | 2964 | 85 | 99 | 97 | 91 | 75 | 84 | 70 | 121 | 97 | 125 | 69 | 83 | 50 | 94 | 109 | 150 | 172 | 122 | 150 | 124 | 105 | 102 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2964
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe