## Tableau Taille estivale 2019
Mixte | Arbres sur domaine Ville et Métro |  |  | intervenants |  | panneau info posé
Métro | Arbre appartenant à la Métropole |  | LEGENDE | équipe élagage |  | Planning prévisionnel 2019
Ville | Arbre appartenant à la ville |  |  | équipe jeunes arbres |  | Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU et courriers usagers)
Privé | Arbre situé sur domaine privé |  |  | équipe EV
Plan tation | Arbre à planter |  |  | Entreprises |  |  | Avril | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre
Coupe | Arbre à couper |  |  | Collectif |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Secteurs | Sites | Période | Domaine | Nbr d'arbres | Semaine de travail | Type d'opération | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 442 | Remarques SERVICE | Communication EXTERNE
3 | Lys rouge |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Accacia avec ganoderme | bar: Avril 0.5 17
6 | Rue R François (park Kogan) |  | Métro | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | platanus incinéré-AR 22858, 17564, 10491 | bar: Avril 0.5 17
3 | Rue des eaux claires |  | Métro | 1 | 0 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier | bar: Avril 0.5 17
5 | R P Claudel sous bois |  | Ville | 20 | 0 | Taille sanitaire | bar: Avril 0.5 17
5 | Avenue des JO |  | Métro | 50 | 0 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Fraxinus, demande PU (passage balayeuses) | bar: Avril 0.5 17
5 | Avenue des J.O |  | Métro | 70 | 0 | Taille sanitaire | bar: Avril 0.5 17
2 | Rue Janssen |  | Ville | 1 | 0 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | AR1978-enlèvement des troncs | bar: Mai 1 18
4 | Rue M Berthelot |  | Métro | 20 | 0 | Taille de dégagement de câbles et feux | [28 empty] | semaine 16 (2 nuits) | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue boileau |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | platane incinéré voiture | bar: Avril 0.5 17
3 | A 48 Cité Mistral |  | AREA | 14 | 0 | coupe | bar: Avril 0.5 17
4 | Clos d'or (piscine) |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | cupressus à remplacer | bar: Avril 0.5 17
5 | Square Mauchant |  | Ville | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | Catalpa | bar: Avril 0.5 17
6 | Avenue de l'Europe |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | abies-rond point | bar: Avril 0.5 17
5 | Square Mauchant |  | Ville | 40 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 3 20
3 | jardin du 8 Mai 1945 |  | Ville | 1 | 0 | coupe | bar: Mai 2 19
5 | Echangeur Flandrin |  | Métro | 1 | 0 | coupe | [28 empty] | orme sec sur pied | bar: Mai 2 19
5 | Rue Gaston Letonnelier |  | Métro | 7 | 0 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | mail habitant | bar: Mai 2 19
1 | Cité Firmin Gauthier |  | Ville | 17 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 2 19
4 | Square M Berthelot |  | Ville | 30 | 0 | Taille sanitaire
1 | Rue F Rouvière |  | Métro | 5 | 0 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | [28 empty] | courrier usager | bar: Mai 3 20
5 | PPM (médaillon) |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | AR9032, 4233 (aesculus, acer) | bar: Mai 3 20
2 | Jard Hoche (combat afrique nord) |  | Ville | 4 | 0 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | GUP N°237729 | bar: Mai 3 20
5 | Rue G Letonelier |  | Métro | 35 | 0 | Taille de dégagement de façade | bar: Mai 4 21
2 | Foyer de personnes agées pierre duclot |  | Ville | 24 | 0 | Taille de dégagement de façade | bar: Mai 4 21
2 | Créche Mutualité |  | Ville | 5 | 0 | coupe | [28 empty] | prunus atteins par phelinus | bar: Mai 4 21
2 | Parc Hoche (cour des mikado et amoureux) |  | Ville | 40 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 4 21
3 | Cours de la libération |  | Métro | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | platanes incinérés | bar: Mai 5 22
2 | St fergus (amphithéatre) |  | Ville | 3 | 0 | coupe | [28 empty] | Saules secs sur pied | bar: Juin 6 23
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 8 | 0 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Juin 6 23
4 | Pépinière Flaubert |  | Ville | 30 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
2 | Place V Hugo |  | Ville | 30 | 0 | Taille de formation jeunes arbres
HS | Parc de l'ile d'amour |  | Métro | 2 | 0 | coupe | bar: Mai 5 22
HS | Parc de l'ile d'amour |  | Métro | 15 | 0 | Taille sanitaire | bar: Mai 5 22
3 | A48 Bachelard (haie bocagère et arbres)(en cours) |  | AREA | 90 | 0.5 | coupe | bar: Juin 8 25
4 | Avenue 1er de Belgique (en cours) |  | Métro | 40 | 0.5 | Taille de forme architecturée | [29 empty] | oui | bar: Juin 8 25
1 | Rue Pierre Sémard |  | Métro | 1 | 1 | coupe | [28 empty] | Sophora- A remplacer | bar: Juin 8 25
6 | Av M Reynoard (3 Quartiers Musset) |  | Métro | 1 | 1 | coupe | [28 empty] | Platanus | bar: Juin 8 25
6 | Avenue Constantine (parking) |  | Métro | 1 | 1 | coupe | [28 empty] | platanus AR 13360 | bar: Juin 8 25
6 | Chemin du Collège (entre Lac et Genêts) |  | Ville | 1 | 1 | coupe | [28 empty] | entrée école des frênespeuplier | bar: Juin 8 25
6 | Parking de la cascatel (avenue de constantine) |  | Métro | 1 | 1 | coupe | [28 empty] | platane voitures incinérées | bar: Juin 8 25
4 | Rue E Zola (intersection (Stalingrad-Zola) |  | Métro | 2 | 1 | Taille sanitaire | bar: Juin 8 25
4 | Avenue du G Champon | h | Métro | 21 | 0 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | 11 au 13 juin (nuit) | non | bar: Juin 7 24; Juillet 11 28
1 | Rue Bévière |  | Métro | 5 | 5 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Juin 8 25
6 | Avenue Labruyère |  | Métro | 3 | 0 | Coupe | bar: Juin 7 24
2 | Cours J Jaurès |  | Métro | 60 | 6 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle-prophylaxie | bar: Juin 8 25
2 | Place Lavalette |  | Ville | 2 | 6 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
2 | Avenue M Lyautet |  | Métro | 5 | 6 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
2 | Rue M Gonnet |  | Métro | 12 | 6 | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Juin 8 25
2 | Rue L Carnot |  | Métro | 15 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | oui | bar: Juin 8 25
2 | Rue P de la Charce |  | Métro | 3 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Report 2019 | non | bar: Juin 8 25
3 | Rue J Vaujany |  | Métro | 7 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | [29 empty] | non | bar: Juin 8 25
3 | Rue du Chardonnet |  | Métro | 20 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
3 | Rue A Thomas |  | Métro | 21 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
3 | Rue de la Solidarité |  | Métro | 37 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
4 | Rue E Cartan |  | Ville | 8 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
4 | Rue de Stalingrad |  | Métro | 5 | 7 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
4 | Rue Marceau |  | Métro | 13 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
4 | Boulevard Clémenceau |  | Métro | 50 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | [28 empty] | Nacelle | bar: Juin 8 25
6 | Rue des Chardonnerets |  | Métro | 13 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
6 | Allée des 2 mondes |  | Métro | 8 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
6 | Impasse des érables |  | Métro | 1 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
6 | Rue des peupliers |  | Métro | 7 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
6 | Rue des trembles |  | Métro | 10 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
6 | Rue A de Musset |  | Métro | 5 | 8 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juin 8 25
2 | Avenue A Lorraine (Jaures à la Gare) |  | Métro | 1 | 9 | Taille de dégagement de façade | bar: Juin 9 26
1 | Parc de Marliave |  | Ville | 20 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
2 | rue F Raoult |  | Métro | 20 | 9 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | [28 empty] | 2 collège Champ => TDF | bar: Juin 9 26
3 | Centre social des Eaux Claires |  | Ville | 12 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
1 | Pl St Bruno (abords de l'église) |  | Métro | 10 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
3 | MJC Eaux Claires |  | Ville | 2 | 9 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | tilleul et cédre | bar: Juin 9 26
2 | Jard de Ville |  | Ville | 67 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
4 | Square Daudet |  | Ville | 3 | 9 | Taille sanitaire | [28 empty] | Peupliers à vérifier | bar: Juin 9 26
3 | Rue Hilaire du Chardonnet |  | Métro | 1 | 9 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Alnus accès camion | bar: Juin 9 26
1 | Quai de la Graille (Jeux de boules) |  | Ville | 5 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
3 | Lys rouge (aire de jeux) |  | Ville | 10 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
5 | Cité Moyrand (E Cartan le mail) |  | Ville | 50 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
5 | Parc P Mistral |  | Ville | 200 | 9 | Taille sanitaire | [28 empty] | Médaillon | bar: Juin 9 26
2 | place pasteur |  | Métro | 15 | 9 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Juin 9 26
HS | Parc de l'ile d'amour |  | Métro | 10 | 0 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
1 | Rue Esclangon (Vercors à Weil) |  | Métro | 2 | 9 | Taille sanitaire | [28 empty] | Tulipiers | bar: Juin 9 26
1 | R Irvoy (Papet-Charrel) |  | Métro | 3 | 9 | Taille sanitaire/Taille de dégagement de facade | [28 empty] | platanes | bar: Juin 9 26
3 | Parc de la Savane |  | Ville | 50 | 9 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Juin 9 26
5 | Chemin de la poterne |  | Métro | 20 | 9 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
5 | Chemin de Gordes |  | Ville | 4 | 9 | Taille de dégagement de façade | bar: Juin 9 26
6 | Parc Labruyère |  | Ville | 3 | 9 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | Acer-passage vers rue pascal | bar: Juin 9 26
4 | square des artilleurs de montagne |  | Métro | 2 | 10 | Taille sanitaire | [28 empty] | peuplier blancs | bar: Juillet 10 27
6 | Parc Labruyère |  | Ville | 70 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juin 6 23; Juillet 10 27
6 | Rue des pins |  | Métro | 10 | 10 | Taille de formation jeunes arbres | bar: Juillet 10 27
1 | Parc Vallier |  | Ville | 50 | 10 | Taille sanitaire | [28 empty] | hiver 2019 | non | bar: Juillet 10 27
1 | Parc Vallier (terrain de boules) |  | Métro | 2 | 10 | Taille de remonté de la hauteur sous couronne | bar: Juillet 10 27
2 | Place Lavalette |  | Ville | 10 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
4 | Parc Pompidou |  | Ville | 400 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
1 | Parc Paul Valérien Perrin |  | Ville | 10 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
2 | Square clémencière |  | Ville | 20 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
2 | Place Dr Girard |  | Métro | 22 | 10 | Taille de dégagement de facade-taille de transparence | [28 empty] | GUP usagers/hiver 2019 | bar: Juillet 10 27
3 | Stade bachelard |  | Ville | 2 | 10 | Taille sanitaire | [28 empty] | populus AR 14431 | bar: Juillet 10 27
4 | Rue Gén Mangin (39-41) |  | Métro | 21 | 10 | Taille de dégagement de façade | bar: Juillet 10 27
5 | Rue L Jouhaux (N°138) |  | Métro | 10 | 10 | Taille de dégagement de façade | bar: Juillet 10 27
5 | Rue Léon Jouhaux (jardin Lafourcade) |  | Ville | 1 | 10 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | Tilleul entre les batiments et le jardin | bar: Juillet 10 27
5 | Rue de l'Obiou |  | Métro | 20 | 10 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | N°24 | bar: Juillet 10 27
5 | Rue du 140ème RIA |  | Ville | 15 | 10 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | bar: Juillet 10 27
5 | Parc Condé (rue L Jouhaux) |  | Ville | 1 | 10 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | platane classé | bar: Juillet 10 27
2 | Square Belmont |  | Ville | 9 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
3 | Square drevet |  | Ville | 70 | 10 | Taille sanitaire | [28 empty] | Arbres situés en bordure de la résidence de l'élysée | bar: Juillet 10 27
5 | Rue J Flandrin (N°5) |  | Métro | 3 | 10 | Taille de dégagement de façade | bar: Juillet 10 27
1 | Avenue des Martyrs |  | Métro | 100 | 10 | Taille de formation | bar: Juillet 10 27
2 | Square L Martin |  | Ville | 28 | 10 | Taille sanitaire | bar: Juillet 10 27
2 | Avenue Randon (dev musée) |  | Métro | 4 | 10 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus 3 et 4 juillet la nuit | bar: Juillet 10 27
2 | Rue F Taulier +Randon |  | Métro | 12 | 10 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | 3 et 4 juillet (nuit) | bar: Juillet 10 27
6 | Parc J Verlach |  | Mixte | 150 | 11 | Taille sanitaire | bar: Mai 3 20; Juillet 11 28
2 | Jardin Hoche |  | Ville | 400 | 11 | Taille sanitaire | bar: Juin 6 23; Juillet 11 28
1 | Parking longue durée (r E Gueymard) |  | Métro | 60 | 11 | Taille sanitaire-Taille de remonté de la hauteur sous couronne | [28 empty] | Bouleaux à remonter-Nacelle-Panneaux stationnement à mettre 1 mois à l'avance | bar: Mai 4 21; Juillet 11 28
HS | Centre horticole |  | Ville | 20 | 11 | Taille sanitaire | bar: Mai 3 20; Juillet 11 28
2 | Parking de la Mutualité |  | Métro | 63 | 11 | Taille sanitaire | bar: Juillet 11 28
2 | Avenue du M Randon |  | Métro | 66 | 11 | Taille de dégagement de câbles et feux | [28 empty] | juillet journée continue | bar: Juillet 11 28
4 | Rue Moyrand (réserve foncière) |  | Ville | 5 | 12 | Taille sanitaire | bar: Mai 4 21
6 | Rue Labruyère |  | Métro | 4 | 12 | Taille de dégagement de câbles et feux | [28 empty] | semaine 28 (journée) mardi à vendredi | bar: Juillet 12 29
2 | Square St Eynard |  | Ville | 4 | 12 | Taille sanitaire | bar: Juillet 12 29
2 | Crèche des Allobroges |  | Ville | 5 | 12 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | bar: Juillet 12 29
6 | Avenue de l'Europe |  | Métro | 30 | 12 | Taille de dégagement de câbles et feux | [28 empty] | été journée continue | bar: Juillet 12 29
1 | Coulée verte Esclangon |  | Ville | 41 | 13 | Taille de dégagement de cable et feu | [28 empty] | coupe charmille en travaux de nuit semaine 30 | bar: Juillet 13 30
2 | Square Charles Michel |  | Ville | 13 | 13 | Taille sanitaire | bar: Juillet 13 30
2 | Bastille (descente L Moret + St Laurent) |  | Ville | 10 | 13 | coupe | bar: Juillet 13 30
5 | Place C Dullin |  | Métro | 50 | 13 | Taille sanitaire | bar: Juillet 13 30
5 | Place L Jouvet |  | Ville | 20 | 13 | Taille sanitaire | bar: Juillet 13 30
2 | Bastion (zone boisée) |  | Ville | 40 | 14 | Taille sanitaire | bar: Juin 9 26
2 | Bastion (zone boisée) |  | Ville | 5 | 14 | coupe | bar: Juin 9 26
1 | Ecole Ampère (primaire) |  | Ville | 20 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
1 | Ecole Vallier |  | Ville | 20 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
2 | Boulevard Gambetta |  | Métro | 192 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
2 | Square Marcieux |  | Ville | 3 | 14 | Taille sanitaire | [28 empty] | Gingko | bar: Août 14 31
3 | Ecole Maternelle Pain Levé |  | Ville | 10 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
3 | Ecole Mat et Prim Libération |  | Ville | 20 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
3 | Ecole prim Pain levé |  | Ville | 20 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
5 | Ecole J Ferry |  | Ville | 20 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
5 | Ecole du grand Chatelêt |  | Ville | 40 | 14 | Taille sanitaire | bar: Août 14 31
5 | Ecole bajatière |  | Ville | 11 | 15 | Taille sanitaire | bar: Août 15 32
5 | Ecole J Racine |  | Ville | 30 | 15 | Taille sanitaire | [29 empty] | non | bar: Août 15 32
5 | Ecole Malherbe |  | Ville | 20 | 15 | Taille sanitaire | bar: Août 15 32
2 | Ecole Jaurès (maternelle) |  | Ville | 6 | 15 | Taille sanitaire | bar: Août 15 32
4 | Ecole Daudet |  | Ville | 10 | 15 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | [28 empty] | demande DIM | bar: Août 15 32
4 | Ecole E Chatin (maternelle) |  | Ville | 15 | 15 | Taille sanitaire | bar: Août 15 32
5 | Ecole Mat Bajatière |  | Ville | 1 | 15 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus | bar: Août 15 32
3 | Rue de la Houille Blanche |  | Métro | 6 | 16 | Taille sanitaire | [28 empty] | Quercus entrée de l'école + cercis | bar: Août 16 33
4 | Ecole F Buisson |  | Ville | 1 | 16 | coupe | [28 empty] | Morus-A remplacer | bar: Août 16 33
6 | Ecole des buttes |  | Ville | 15 | 16 | Taille sanitaire | bar: Août 16 33
6 | Ecole des genêts |  | Ville | 30 | 16 | Taille sanitaire | bar: Août 16 33
2 | Quai Xavier Jouvin |  | Ville | 4 | 17 | Taille de dégagement de facade | bar: Août 17 34
2 | Boulevard J Pain |  | Métro | 30 | 17 | Taille sanitaire | bar: Août 17 34
6 | Square du Pas de l'aiguille |  | Métro | 30 | 17 | Taille sanitaire | bar: Août 17 34
1 | Rue Mayen (ang Berriat Thomas) |  | Métro | 2 | 18 | Taille sanitaire | [28 empty] | Hêtre colonaire | bar: Août 18 35
2 | Rue des Minimes |  | Métro | 1 | 18 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | tilia | bar: Août 18 35
2 | Parc 1 Michalon |  | Ville | 20 | 18 | Taille sanitaire | bar: Août 18 35
2 | Parc 3 (H St Ferjus ) |  | Ville | 20 | 18 | Taille sanitaire | bar: Août 18 35
2 | Parc 2 (R Herminier) |  | Ville | 30 | 18 | Taille sanitaire | bar: Août 18 35
3 | Parc des Champs Elysés |  | Ville | 100 | 19 | Taille sanitaire | bar: Septembre 19 36
4 | Rue du Gén Mangin (Sq dev immeubles) |  | Métro | 20 | 19 | Taille sanitaire | bar: Septembre 19 36
5 | Rue général Durand |  | Métro | 1 | 19 | Taille sanitaire | bar: Septembre 19 36
6 | Chemin des Alisiers (4 allée du verderet) |  | Ville | 20 | 19 | Taille de dégagement de façade | bar: Septembre 19 36
6 | Allée des Frênes |  | Métro | 1 | 19 | Taille sanitaire | bar: Septembre 19 36
6 | Rue C Kogan (pelouse IMT) |  | Métro | 1 | 19 | Taille sanitaire | bar: Septembre 19 36
1 | Rue Nicolas Chorier (ang J Prevost) |  | Métro | 6 | 20 | Taille de forme architecturée | [28 empty] | Hêtres-Nacelle-automne 2018 | bar: Septembre 20 37
4 | Rue Kennedy |  | Métro | 10 | 20 | Taille sanitaire | bar: Septembre 20 37
4 | Rue Louvois |  | Métro | 20 | 20 | Taille sanitaire | [28 empty] | sophora | bar: Septembre 20 37
4 | Rue Jacquard (station / ateliers) |  | Ville | 1 | 20 | Taille sanitaire | bar: Septembre 20 37
4 | Rue Jacquard |  | Métro | 60 | 20 | Taille sanitaire | [28 empty] | sophora | bar: Septembre 20 37
6 | Allée des Frênes |  | Métro | 12 | 20 | Taille sanitaire | [28 empty] | Accacia | bar: Septembre 20 37
HS | Maison des collines |  | Ville | 20 | 20 | Taille sanitaire | bar: Septembre 20 37
2 | Jardin des Plantes |  | Ville | 16 | 21 | Taille sanitaire | bar: Septembre 21 38
2 | Jardin des Dauphins |  | Ville | 20 | 21 | Taille sanitaire | bar: Septembre 21 38
4 | Rue Léo Lagrange (square lafleur) |  | Ville | 20 | 21 | Taille sanitaire+Taille de dégagement de façade | bar: Septembre 21 38
5 | R G Philippe (crédit agricole) |  | Métro | 5 | 21 | Taille sanitaire | bar: Septembre 21 38
5 | Boulevard J Pain (séparateur central) |  | Métro | 25 | 21 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus | bar: Septembre 21 38
5 | Parc Ech zone boisée St Fergus |  | Ville | 130 | 21 | Taille de dégagement de câbles et feux + Taille sanitaire | bar: Septembre 21 38
6 | Terrain de proximité Prémol (VO) |  | Ville | 11 | 22 | Taille de dégagement de façade | [28 empty] | platanus limite collège du VO | bar: Mai 5 22
6 | Terrain de proximité Prémol (VO) |  | Ville | 2 | 22 | Taille sanitaire | [28 empty] | populus | bar: Mai 5 22
5 | Rue Cardinal Le Camus |  | Métro | 30 | 22 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
6 | Avenue Constantine |  | Métro | 40 | 22 | Taille sanitaire | bar: Septembre 22 39
6 | Avenue M Reynoard (sép VO a Musset) |  | Métro | 1 | 22 | coupe | [28 empty] | gleditzia | bar: Septembre 22 39
6 | Rue Claude Kogan (côté parking R Francois) |  | Métro | 3 | 22 | Taille de dégagement de facade | [28 empty] | cyprés-Nacelle | bar: Septembre 22 39
3 | Cité Paul Mistral |  | Métro | 100 | 23 | Taille sanitaire | bar: Octobre 23 40
5 | Cité Ab chatelet (Vercingétorix) |  | Métro | 4 | 24 | Taille de dégagement de facade | bar: Octobre 24 41
2 | Cimetière du Grand Sablon |  | Ville | 10 | 24 | Taille sanitaire | bar: Octobre 24 41
2 | Cimetière St Roch |  | Ville | 60 | 24 | Taille sanitaire | bar: Octobre 24 41
4 | Av J Perrot (ang Paul Claudel) |  | Métro | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | Pinus-A remplacer | bar: Octobre 24 41
4 | Parc Pompidou (gradins) |  | Ville | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | platanus | bar: Octobre 24 41
5 | Ch d'Isly ang Jules Ferry |  | Métro | 1 | 24 | coupe | [28 empty] | Fraxinus-A remplacer | bar: Octobre 24 41
5 | Avenue P Cocat |  | Métro | 1 | 25 | coupe | [28 empty] | polypore amadouvier | bar: Avril 0.5 17
5 | Avenue Malherbe |  | Métro | 110 | 25 | Taille sanitaire | bar: Octobre 25 42
6 | Avenue Constantine |  | Métro | 3 | 25 | coupe | [28 empty] | Acer-Maladie de la suie | bar: Octobre 25 42
6 | Parc Labruyère |  | Ville | 3 | 25 | coupe | [28 empty] | populus | bar: Octobre 25 42
6 | Rue Esmonin (Reynoard à Pupin) |  | Métro | 1 | 25 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus incinéré | bar: Octobre 25 42
6 | Rue E Pupin (des Ecrins au tunnel) |  | Métro | 1 | 25 | Taille sanitaire | [28 empty] | platanus incinéré | bar: Octobre 25 42
2 | Ecole maternelle Cornélie Gémond (logement) |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | populus | bar: Octobre 26 43
1 | F H Tarze r Villard de Lans |  | Ville | 16 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | bar: Juin 8 25
1 | Rue Hermite |  | Métro | 1 | r | plantation arbre | [28 empty] | travaux par entreprise 2019-2020 (fosse à agrandir réseau gaz) | bar: Juin 6 23
2 | Ave Randon la Saulaie |  | Métro | 2 | r | Taille de réduction de couronne | bar: Avril 0.5 17
3 | Cité Abry (sur pelouses) |  | Ville | 1 | r | Taille de réduction de couronne | bar: Avril 0.5 17
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi |  | Métro | 12 | r | Taille de réduction de couronne | bar: Avril 0.5 17
3 | Portes de l'ouest |  | Ville | 2 | r | Taille sanitaire | [28 empty] | Sortie autoroute grenoble centre
4 | Cité Léon Jouhaux |  | Métro | 3 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | A faire en 2020 | non | bar: Juin 9 26
5 | Rue colonel Driant |  | Métro | 32 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue Roger Louis Lachat |  | Métro | 10 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue Gay Lussac |  | Métro | 9 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue Claude Genin |  | Métro | 3 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Avril 0.5 17
5 | Rue C Ader |  | Métro | 2 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Mai 1 18
5 | Rue P Claudel |  | Métro | 7 | r | Taille de formation jeunes arbres | bar: Mai 1 18
5 | Impasse Clément Ader Voirie |  | Métro | 1 | r | Taille de réduction de couronne | [28 empty] | hiver 2019 | panneau posé le 13 octobre 2017 | bar: Juin 9 26
H.S | Jardins poisat |  | Ville | 30 | r | Taille sanitaire-Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | bar: Avril 0.5 17
HS | Maison des collines |  | Ville | 1 | 26 | coupe | [28 empty] | acer dechaussé | bar: Octobre 26 43
panneau posé le 13 octobre 2017
non
oui
non
non
panneau posé le 13 octobre 2017
panneau posé le 13 octobre 2017
panneau posé le 13 octobre 2017
oui
non
non
panneau posé le 13 octobre 2017
panneau posé le 13 octobre 2017
non
panneau posé le 13 octobre 2017
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
|  | a | [33 empty] | oui
non
non
non
non
non
oui
oui
non
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | ecole | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | ecole | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | a | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | p | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | oui
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
|  | h | [33 empty] | non
oui
Critères déclenchant/périodicité
Activité | Objectifs | Tous les 3 ans afin de prélever des rameaux de petites sections.
Tailles de formation jeunes arbres (TFJA) | Former un jeune arbre dans les 10 premières années de sa vie afin d’adapter son port aux contraintes urbaines. | Dès que les branches arrivent à un mètre des façades.
Les tailles de dégagement de façades (TDF) | Limiter le développement des branches vers les façades (frottements, gène visuelle) | Autant que nécessaire, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de dégagement de câbles et feux (TDC) | - éliminer les branches qui occultent la lumière des candélabres de l’éclairage public.
- garder à une certaine distance des réseaux électriques aériens inférieure au seuil admis : 1m pour la basse tension, 3m pour la moyenne tension (dont les caténaires des voies ferrées), 10m pour la haute tension.
| - supprimer les branches qui gênent la visibilité ou le fonctionnement des feux tricolores,… | Autant que nécessaire, à la demande des habitants après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles de transparence (TT) | Réduire l’opacité de la couronne et de permettre un plus grand passage de la lumière au travers d’elle. | Annuellement
Emondage (EM) | Prélever les rameaux qui se développent sur le tronc afin de maintenir une bonne visibilité à une certaine hauteur des usagers. | Autant que nécessaire, à la demande des usagers après instruction du désagrément, efficacité visée 3 ans après intervention
Tailles d’augmentation de la hauteur sous couronne (TAHSC) | Limiter la gêne provoquée par les branches basses vis-à-vis de la circulation des personnes, des cyclistes et des véhicules | Annuellement
Tailles de forme architecturée (TFA) | Consiste à couper les pousses de l’année de façon à maintenir la silhouette recherchée. | Première intervention prescrite par le diagnostic puis tous les 3 ans
Tailles de réduction de couronne (TRC) | Réduire les dimensions de la couronne, sur son ensemble sur les arbres faibles mécaniquement. | Autant que nécessaire
Tailles sécuritaires (TS) | Rabattage d’une partie des branches (et rejets) portés par des axes fragiles ou fragilisés. | Autant que nécessaire
Tailles sanitaires (TSA) | Nettoyer l'ensemble du houppier en supprimant les branches mortes ou dépérissantes, les chicots, les pointes sèches,

## planning (hidden)
Planning des travaux hivernales réalisés par le service commun de l'arbre
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 44
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 44
1 | Square Waldeck Rousseau | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 45
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 48
1 | Place bévière | Métro | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 49
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 1
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Square Jean Verrat | Ville | 1 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
1 | Square frappat | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 17
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 45
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | bar: N° semaine 50
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 1
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 5
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 5
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | bar: N° semaine 14
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 18
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 44
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 44
3 | Parc des Champs Elysée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Parc Camine | Ville | 7 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | Parc Lesdiguière | Ville | 3 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 46
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux | bar: N° semaine 6
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 45
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 51
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 6
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille d'éclaircie | bar: N° semaine 6
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de candélabres | bar: N° semaine 8
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 9
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 11
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 12
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 45
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 46
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 47
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 48
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire | bar: N° semaine 10
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de mise au gabarit | bar: N° semaine 12
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 12
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 14
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sécuritaire | bar: N° semaine 48
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire | bar: N° semaine 4
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade | bar: N° semaine 45
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
Total TS |  |  | 2669
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 44
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 46
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 47
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 48
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 49
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 50
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 51
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 52
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 1
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 2
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 3
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 4
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 5
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 6
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 7
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 8
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 9
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 10
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 11
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 12
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 13
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 14
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 15
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 16
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 17
Tous secteurs |  | Mixte | 6 | [27 empty] | Plantation arbres | bar: N° semaine 18
Métro
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
| Travaux de coupes | 147
| Travaux de plantation | 3369

## chronogramme (hidden)
Chronogramme opérationnel
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU)
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques | Com, spécifique
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3 | Ecole savane | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe | prévoir grue | oui | bar: N° semaine 44
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 47
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 48
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 6
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
6 | Baladins | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | [27 empty] | Taille de transparance | courrier habitant | non | bar: N° semaine 6
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 2
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | oui | bar: N° semaine 5
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
H,S | Centre horticole | Ville | 10 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | [27 empty] | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire | nacelle | oui | bar: N° semaine 12
2 | Cimetière Saint Roch | Ville | 300 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | oui | bar: N° semaine 18
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 6
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | [27 empty] | Taille de transparence |  | non | bar: N° semaine 44
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 51
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 15
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 16 to N° semaine 17
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 45
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 9
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 12
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 45
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 52
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 45
H,S | EHPAD Montbonnot | Ville | 20 | [27 empty] | Coupe-Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 48
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
H,S | Maison des collines | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 45
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | [27 empty] | Taille sanitaire | Attention panneaux stationnement interdit à mettre un mois à l'avance | oui | bar: N° semaine 17
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 52
2 | Parc 2 | Ville | 81 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 5
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 1
3 | Parc des Champs Elysée (Acer) | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 44
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | [27 empty] | taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 10
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | secteur 6 | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux |  | oui | bar: N° semaine 6 to N° semaine 7
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 1
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | oui | bar: N° semaine 44
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne |  | non | bar: N° semaine 12
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | décaller fin novembre | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 50
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | [27 empty] | Taille sanitaire | Mise au gabarit | non | bar: N° semaine 45
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | [27 empty] | Taille sanitaire/taille sécuritaire | Panneaux stationnement | non | bar: N° semaine 50
1 | Place de la gare | Métro | 31 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 1
6 | place des géants | Métro | 20 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 13
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 44
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | [27 empty] | Lutte contre la chenille processionnaire |  | non | bar: N° semaine 7 to N° semaine 12
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | [27 empty] | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne | Mise au gabarit | oui | bar: N° semaine 12
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 48
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | Panneaux stationnement | oui | bar: N° semaine 50
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 2
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
2 | R C Rozan | Métro | 15 | [27 empty] | Taille saniatire | vigilance conscessions | non | bar: N° semaine 14
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe |  | oui | bar: N° semaine 44
3 | R Corot | Métro | 6 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
2 | R DrBailly | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade |  | non | bar: N° semaine 45
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 6
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
2 | R François Raoult | Métro | 13 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | demande DIM | non | bar: N° semaine 45
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 50
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF | oui | bar: N° semaine 49
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantation 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | [27 empty] | Taille de déagement de facade/taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 11
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 3
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Papet | Métro | 2 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 3
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 49
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | [27 empty] | Taille sanitaire |  | non | bar: N° semaine 14
5 | rue Argouge | Métro | 3 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
2 | Rue beccaria | Métro | 10 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | Nacelle | non | bar: N° semaine 44
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | oui | bar: N° semaine 46
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | oui | bar: N° semaine 44
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 46
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 2
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 45
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | [27 empty] | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires | non | bar: N° semaine 8
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 49
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | oui | bar: N° semaine 51
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | [27 empty] | Taille sécuritaire |  | non | bar: N° semaine 2
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | [27 empty] | taille de dégagement de façade |  | non | bar: N° semaine 44
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 51
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne |  | non | bar: N° semaine 4
Total TS |  |  | 2975
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
|  | Mixte | 300
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe
| Ecole des buttes | abattage | projet de réhabilitation de la cours
| Ecole St Bruno | Taille | projet de réhabilitation de la cours

## base de travail (hidden)
Planning prévisionnel par secteur
Travaux arboricoles prévisionnels issus des diagnostics et des demandes diverses (GUP-GRU) | [5 empty] | Hiver |  |  |  |  | automne |  |  |  |  | printemps | [5 empty] | écoles
Secteurs | sites | Domaine | Nbr d'arbres | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Type d'opération | Remarques
|  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  |  | N° semaine |  |  |  | N° semaine
|  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ave de Suède | Métro | 2 | N° semaine 49: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec mat Diderot | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | F H Tarze r Villard de Lans | Ville | 16 | N° semaine 49: 16 | Taille de réduction de couronne
1 | Sq Moucherotte jeux de boules | Ville | 3 | N° semaine 49: 3 | Taille de réduction de couronne
1 | R Henri tarze à pont SNCF | Métro | 59 | N° semaine 49: 59 | Taille de réduction de couronne | demander conciliation de ligne SNCF
1 | R Hermite Raspail à Alembert | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
1 | Parc de Marliave | Ville | 5 | N° semaine 1: 5 | Taille sécuritaire
1 | Sq Waldeck Rousseau | Ville | 7 | N° semaine 44: 7 | taille de dégagement de façade
1 | Ch 3 maisonsi th de création | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
1 | Ec N Chorier n 21 et 23 | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim n 55 R Ampère | Ville | 10 | N° semaine 52: 10 | Taille de réduction de couronne
1 | Ec prim Vallier R Greffier | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
1 | Parc Paul Valérien Perrin | Ville | 10 | N° semaine 1: 10 | Taille sécuritaire
1 | Parvis F Latour | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 2
1 | Pl St Bruno abords de l'église | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Irvoy ang Papet Charrel | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
1 | R Jules Horowitz | Métro | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
1 | R Papet | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
1 | R J Rey | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | plantations 2017-2018 | bar: N° semaine 44
1 | R Pierre Sémard (estudines) | Métro | 4 | N° semaine 49: 4 | Taille de réduction de couronne
1 | Place de la gare | Métro | 31 | N° semaine 1: 31 | Taille sanitaire
1 | Cité Firmin Gauthier | Métro | 16 | N° semaine 44: 16 | Taille de transparence
1 | P longue durée Gaymard | Métro | 50 | N° semaine 17: 50 | Taille sanitaire
1 | Q C Bernard | Métro | 40 | N° semaine 12: 40 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
1 | Q de la Graille | Métro | 50 | N° semaine 48: 50
TOTAL 1 |  |  | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 0 | 0 | 15 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2 | Ec mat n 11 R Millet | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 52
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Parc 1 Michalon Musée | Ville | 60 | N° semaine 52: 60 | Taille sanitaire
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 44
2 | Pl André Malraux | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Pl d'Apvril | Métro | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl de Metz | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Pl Valentin Hauÿ | Métro | 24 | N° semaine 50: 24 | Taille sanitaire/taille sécuritaire
2 | Qu Claude Brosse | Métro | 19 | N° semaine 50: 19 | Taille de réduction de couronne
2 | R Barral église St Vinc Paul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | R François Raoult sce logement | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Jard de Ville | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
2 | Cité les Vignes Sq H Huchon | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 44
2 | Ec mat Marceau 1 R Bobillot | Ville | 3 | N° semaine 44: 3 | Taille de dégagement de facade
2 | Esplan F Mitterand Musée | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
2 | R DrBailly | Métro | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de facade
2 | R François Raoult | Métro | 13 | N° semaine 45: 13 | Taille de dégagement de facade
2 | Ave Randon dev musée | Métro | 3 | N° semaine 50: 3 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon FC Allobroges Saul | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave Randon stab Saulaie Bizan | Métro | 2 | N° semaine 50: 2 | Taille de réduction de couronne
2 | Ave St Roch terrain stabilisé | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 50
2 | Bd Esplan face n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan impair Lyon boules | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 02 à 44 | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Bd Esplan pair n 44-58 Lyon | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille sécuritaire
2 | Chem de Ronde club bouliste | Métro | 6 | N° semaine 50: 6 | Taille de réduction de couronne
2 | Cité Vignes Huchon à Halage | Ville | 2 | N° semaine 45: 2 | Coupe
2 | Ec mat J Verne 15 R Hoche | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
2 | EHPA St Laurent | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
2 | Esplan boulod et park relais | Ville | 27 | N° semaine 1: 27 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Nord-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Esplan ceinture Sud-Ouest | Ville | 26 | N° semaine 1: 26 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Bossus | Ville | 4 | N° semaine 2: 4 | Taille sécuritaire
2 | Jard Hoche cour des Mômes | Ville | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard massif | Métro | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille sécuritaire
2 | Sq St Eynard station taxis | Métro | 5 | N° semaine 2: 5 | Taille sécuritaire
2 | Rue Edmond de Chissé | Métro | 25 | N° semaine 46: 25 | Taille sécuritaire
2 | Rue Hébert | Métro | 10 | N° semaine 44: 10 | Coupe | plantations 2017-2018
2 | Boulevard Maréchal Joffre (Hôtel Mercure) | Métro | 13 | N° semaine 5: 13 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
2 | Pl de Verdun | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sanitaire
2 | Parc 2 | Ville | 81 | N° semaine 5: 81 | Taille sanitaire
2 | Place p Vallier | Métro | 10 | N° semaine 14: 10 | Taille sanitaire
2 | Route de Lyon (Via ferrata) | Ville | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille sanitaire
2 | R C Rozan | Métro | 15 | N° semaine 14: 15 | Taille saniatire
2 | C Saint Roch | Ville | 300 | N° semaine 18: 300
TOTAL 2 |  |  | 784 | 17 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19 | 65 | 79 | 32 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300
3 | R R Salengro pel Hlle Blanche | Métro | 2 | N° semaine 51: 2 | Taille de réduction de couronne
3 | Stade Lesdiguières | Ville | 19 | N° semaine 51: 19 | Taille de réduction de couronne
3 | R Corot | Métro | 6 | N° semaine 51: 6 | Taille de réduction de couronne
3 | R Com Nal | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
3 | Cité Abry aire de jeux | Ville | 4 | N° semaine 45: 4 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry R Gén Garibaldi | Métro | 12 | N° semaine 45: 12 | Taille sécuritaire
3 | Cité Abry sur pelouses | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
3 | Ec A France n 31 | Ville | 9 | N° semaine 52: 9 | Taille de réduction de couronne
3 | Portes de l'ouest | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Taille sécuritaire
3 | Ecole savane | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | prévoir grue
3 | Ch Maronier Libération Rivoire | Métro | 9 | N° semaine 44: 9 | taille de dégagement de façade/Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
3 | Cité Mistral | Métro | 150 | N° semaine 16: 100; N° semaine 17: 50 | taille sanitaire
3 | Cité Mistral | Ville | 100 | N° semaine 15: 100 | taille sanitaire
TOTAL 3 |  |  | 317 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0
4 | Ec F Buisson 04 R DrBordier | Ville | 4 | N° semaine 52: 4 | Taille de réduction de couronne
4 | R Marquian Lesage à A Frédet | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Sq Foch ang Mangin | Ville | 12 | N° semaine 51: 12 | Taille de réduction de couronne
4 | Sq Roger Louis Lachat | Ville | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | R Arts de montagne n 01 | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
4 | Ec Elysée Chatin | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
4 | Av Berthelot IUFM à voie E-O | Métro | 22 | N° semaine 6: 22 | Taille de dégagement de câbles et feux
4 | Av J O nord n 1000 à 1030 | Métro | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
4 | Av J Perrot n 88 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de dégagement de facade | bar: N° semaine 6
4 | R E Zola ang Berthelot foyer | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | R E Zola ang Berthelot park | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
4 | Rue Mangin | Métro | 42 | N° semaine 46: 42 | Taille sécuritaire
4 | Sq L Blum ang Stalingrad | Ville | 8 | N° semaine 45: 8 | Taille sécuritaire
4 | Parc Soulage | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | Prévoir nacelle + CERFA | bar: N° semaine 44
TOTAL 4 |  |  | 106 | 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Av Bossuet Helbronner Racine | Métro | 34 | N° semaine 51: 34 | Taille de réduction de couronne
5 | Av Littré Fenelon à La Bruyère | Métro | 5 | N° semaine 51: 5 | Taille de réduction de couronne
5 | Centre œcuménique St Marc | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 51
5 | Cité Moyrand R Dupleix | Ville | 1 | [27 empty] | Taille sécuritaire | bar: N° semaine 45
5 | Impasse Clément Ader | Ville | 3 | N° semaine 2: 3 | Taille de réduction de couronne
5 | Impasse Clément Ader Voirie | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | R Argouges Jouhaux à C Rivail | Métro | 2 | N° semaine 2: 2 | Taille de réduction de couronne
5 | R du Repos locaux des sports (stade espagnac) | Métro | 8 | N° semaine 2: 8 | Taille de réduction de couronne
5 | R Florian Pascal à La Bruyère | Métro | 7 | N° semaine 2: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | R N Boileau et Mansard | Métro | 26 | N° semaine 3: 26 | Taille de réduction de couronne
5 | R Pascal Florian à La Bruyère | Métro | 14 | N° semaine 3: 14 | Taille de réduction de couronne
5 | R R Descartes | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Sq Cdt Perraut | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 2
5 | Av J O Washington Jouhaux sép | Métro | 2 | N° semaine 6: 2 | Taille sécuritaire
5 | Av Washington Pltte av J-O | Métro | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 45
5 | Bd Gallieni derrière 02 04 06 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille sanitaire | bar: N° semaine 6
5 | Prc Mis pelouse du foot | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe
5 | Prc Mis Tr Perret Pel Nord/Est | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
5 | Parc Mistral | Ville | 150 | N° semaine 6: 50; N° semaine 7: 100 | Taille de dégagement de câbles et feux
5 | 42, chemin du chapitre | Ville | 5 | N° semaine 6: 5 | Taille de dégagement de facade
5 | Bd Diable Bleu Mistral Pasteur | Métro | 15 | N° semaine 6: 15 | Taille de transparance | courrier habitant
5 | Cité Ab chatelet Vercingétorix | Métro | 4 | N° semaine 6: 4 | Taille de dégagement de facade
5 | Sq Marcellin Berthelot | Métro | 122 | N° semaine 8: 122 | Taille de dégagement de câbles et feux/Taille sanitaire | luminaires
5 | Cité Léon Jouhaux | Ville | 15 | N° semaine 51: 15 | Taille sécuritaire
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 3 | N° semaine 51: 3 | Taille de réduction de couronne
4 | Cité Léon Jouhaux | Métro | 80 | N° semaine 13: 80 | Taille sanitaire
5 | Crèche Malherbe CCAS | Ville | 5 | N° semaine 45: 5 | Taille sanitaire
5 | chemin Guilbaut | Métro | 8 | N° semaine 12: 8 | Taille sécuritaire
5 | Boulevard gallieni | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | rue Argouge | Métro | 3 | N° semaine 44: 3 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | Avenue P Cocat | Métro | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe | plantations 2017-2018
5 | R J Bart pair | Métro | 20 | N° semaine 11: 20 | Taille de déagement de facade/taille sanitaire
5 | R Jouhaux lycée Argouges | Métro | 12 | N° semaine 3: 12 | Taille de réduction de couronne
5 | R L Jouhaux de J Bart au n 88 | Métro | 23 | N° semaine 3: 23 | Taille de réduction de couronne
5 | Av P Cocat Pltte de la poste | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 3
5 | Av Lbruyère S-O passe Malherbe | Ville | 7 | N° semaine 3: 7 | Taille de réduction de couronne
5 | Cité Teisseire Jard des buttes | Ville | 29 | N° semaine 9: 29 | Taille sanitaire
5 | Cité Teisseire le bassin | Ville | 43 | N° semaine 9: 43 | Taille sanitaire
5 | Parc échangeur | Ville | 54 | N° semaine 11: 54 | Taille sanitaire
TOTAL 5 |  |  | 717 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 77 | 100 | 122 | 72 | 0 | 74 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Av Reynoard passerelle Cl Mail | Métro | 12 | N° semaine 4: 12 | Taille de réduction de couronne
6 | Désserte des alisiers mail | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Ec des buttes | Ville | 2 | N° semaine 52: 2 | Taille de réduction de couronne
6 | Passage la Fontaine | Ville | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 3 | N° semaine 4: 3 | Taille de réduction de couronne
6 | R Pascal du 17 au 31 | Métro | 1 | [27 empty] | Taille de réduction de couronne | bar: N° semaine 4
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Alpexpo park | Métro | 91 | N° semaine 47: 91 | Taille sanitaire
6 | Av Reynoard Dodero à Esmonin | Métro | 10 | N° semaine 45: 10 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Butte n 02 statue | Ville | 2 | N° semaine 44: 2 | Coupe
6 | Pas la Fontaine coté Helbroner | Ville | 3 | N° semaine 12: 3 | Taille d'augmentation de la hauteur sous couronne
6 | Prc La Bruyère accés SUD | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Prc LaBruyère SUD mail central | Ville | 1 | [27 empty] | Coupe | bar: N° semaine 44
6 | Collège entre Lac et Genêts | Métro | 4 | N° semaine 12: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | Parking J Brel | Métro | 4 | N° semaine 44: 4 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Parc Jean Verlach (Triangle des charmilles) | Ville | 30 | N° semaine 46: 30 | Coupe | plantation 2017-2018
6 | Tr quartiers pourtour silo 1 | Métro | 11 | N° semaine 4: 11 | Taille de réduction de couronne
6 | Av Constantine Trident à Pins | Métro | 5 | N° semaine 48: 5 | Taille de dégagement de facade
6 | Parc Jean Verlach (ensemble des arbres) | Ville | 100 | N° semaine 10: 100 | taille sanitaire
6 | Parc Jean Verlach (chemin du parc-Ormes) | Ville | 4 | N° semaine 44: 4 | Taille de dégagement de facade
6 | place des géants | Métro | 20 | N° semaine 13: 20 | Taille sanitaire
6 | Baladins | Métro | 50 | N° semaine 14: 50 | Taille sanitaire
TOTAL 6 |  |  | 367 | 12 | 10 | 30 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
H.S | Mont Saint Martin | Ville | 14 | N° semaine 45: 14 | Taille de dégagement de façade
| Montbonnot | Ville | 20 | N° semaine 48: 20
| Centre horticole | Ville | 10 | N° semaine 4: 10
| Maison des collines | Ville | 2 | N° semaine 13: 2
TOTAL H.S |  |  | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intersecteurs | prélèvement des nids de chenille | Mixte | 300 | N° semaine 7: 50; N° semaine 8: 50; N° semaine 9: 50; N° semaine 10: 50; N° semaine 11: 50; N° semaine 12: 50 | Lutte contre la chenille processionnaire
TOTAL I.S |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total TS |  |  | 2964 | 85 | 99 | 97 | 91 | 75 | 84 | 70 | 121 | 97 | 125 | 69 | 83 | 50 | 94 | 109 | 150 | 172 | 122 | 150 | 124 | 105 | 102 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2964
|  | Métro | 0
|  | Ville | 0
2400 arbres/semestre
4 arbres/jour/élagueur
20 arbres/jour/équipe
100 arbres/semaine/équipe